**2024**-**2028**

**Tekirdağ İli Uyuşturucu İle Mücadele Yerel Strateji Belgesi Ve Eylem Planı**



**SUNUŞ**

Küreselleşme ile birlikte yeni iletişim ve ulaşım teknolojilerinin getirdiği imkanların, uyuşturucu maddelerin üretimini, teminini ve uluslararası boyutta ticaretini kolaylaştırdığını görmekteyiz. Madde kullanımı sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda maddi, sosyal, hukuki ve ruhsal alanlarda da birçok tehlikeyi beraberinde getirmektedir.

Bireyin ruh ve beden sağlığını olumsuz etkilediği gibi, toplumda uyuşturucu kullanımına bağlı asayiş sorunları, ekonomik ve sosyal sıkıntılarda ortaya çıkmaktadır.

Millet olarak sahip olduğumuz kadim hasletler, manevi değerlerimizin kuvvetli olması ve güçlü aile yapımız sayesinde diğer ülkelerle karşılaştırıldığında uyuşturucu arzı ve kullanımının düşük seviyede seyredildiği gözlemlenmektedir.

Geleceğimizin teminatı, istikbalimizin umudu olan evlatlarımızın uyuşturucu gibi tüm tehditlerden korumak sadece belli birimlerin, güvenlik görevlilerin ve kamu kuruluşlarının işi değil, devletin ve milletin el ele vererek hep birlikte mücadele etmesi gereken bir konudur.

Kurumlar arası iş birliğini sağlamak, temel stratejileri ve eylem planlarını hazırlamak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN öncülüğünde, kamu kuruluşları ve paydaşlarının da katkısı ile 2024-2028 dönemi Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmıştır.

İlimizde Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yapılacak faaliyetlerin bir plan doğrultusunda yürütülmesini sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünün öncülüğünde 2024-2028 Uyuşturucu İle Mücadele Yerel Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmıştır.

İlgili kurumlarımızın bu belgede ve eylem planında belirtilen hususları ve üzerlerine düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getirerek, uyuşturucu ile mücadelede İlimizde lokomotif görevi göreceklerine inanıyorum.

2024-2028 Uyuşturucu İle Mücadele Yerel Strateji Belgesi ve Eylem Planının hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşları tebrik ediyor, bu çalışmanın İlimiz gençlerinin ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı yetişmelerine vesile olmasını diliyorum.

**Recep SOYTÜRK**

**Vali**



**SUNUŞ**

Ülkemizde ilk olarak 2011 yılında görülmeye başlanan sentetik kannabinoid türevi uyuşturucu maddelerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle gençler arasında yayılma eğilimi göstermesi ile birlikte toplumsal hassasiyet artmıştır.

Uyuşturucu kullanımının artması ile birlikte oluşan bu toplumsal hassasiyet sonucunda İlimizde Müdürlüğümüz önderliğinde 2024-2028 dönemi Tekirdağ İli Uyuşturucu İle Mücadele Yerel Eylem Planı hazırlanarak ortak bir mücadele gösterilmiştir.

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU öncülüğünde kamu kuruluşları ve paydaşlarının katkısı ile “Toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak” nihai amaca yönelik olarak 2024-2028 dönemi Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanarak tüm yurtta eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde mücadelenin yapılması amaçlanmıştır.

Bu çerçevede İlimizde Uyuşturucu ile Mücadelede tüm kamu kurumları ve paydaşlarının eşgüdüm ve koordinasyonu eşliğinde çalışmaların sürdürülebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü önderliğinde Uyuşturucu İle Mücadele Yerel Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırlanmıştır.

İlimiz 2024-2028 Dönemi Uyuşturucu İle Mücadele Yerel Strateji Belgesi ve Eylem Planının hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Recep SOYTÜRK’e , Vali Yardımcımız Sayın Mustafa ÇEK’e , Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür eder, Eylem Planının İlimiz çocukları ve gençleri başta olmak üzere tüm halkımıza yönelik hayırlı çalışmalara vesile olmasını temenni ederim.

**Ali Cengiz KALKAN**

**Tekirdağ İl Sağlık Müdürü**

**İÇİNDEKİLER**

1. **UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ULUSAL STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI**

**1.UYUŞTURUCUARZININÖNLENMESİ**........................................................................................................... **6**

1.1. Uyuşturucu Arzının Önlenmesinin Amacı................................................................................................ **7**

1.2. Uyuşturucu Arzının Önlenmesinin Göstergeleri ve Hedefleri ……………………………………………………………. **7**

1.3. Uyuşturucu Arzının Önlenmesinin İnisiyatifleri ve Faaliyetleri .............................................................. **9**

**2. UYUŞTURUCUYA OLAN TALEBİN ÖNLENMESİ** ........................................................................................ **13**

2.1. Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesinin Amacı……………………………………………………………………………… **15**

2.2. Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesinin Göstergeleri ve Hedefleri………………………………………………… **15**

2.3. Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesinin İnisiyatifleri ve Faaliyetleri ……………………………………………… **17**

2.3.1. Danışmanlık, Arındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri………………………………………………………… **21**

2.3.2.Sosyal Uyum Hizmetleri ........................................................................................................................**23**

**GİRİŞ**................................................................................................................................................................. **3**

**METODOLOJİ**.................................................................................................................................................... **4**

**NİHAİ AMAÇ**……………………………………………………………………………………………………………………………………………… **4**

**ARA AMAÇLAR** ................................................................................................................................................ **5**

**3. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE İLETİŞİM** ………………………………………………………………………………………….. **24**

3.1. Uyuşturucu ile Mücadelede İletişimin Amacı …………………………………………………………………………………**…. 25**

**4. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE SÜRECİNİN KOORDİNASYONU, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ……. 27**

4.1. Uyuşturucu İle Mücadele Sürecinin Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Amacı ………**…. 28**

4.2. Uyuşturucu İle Mücadele Sürecinin Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Göstergeleri ve Hedefleri …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… **28**

4.3. Uyuşturucu İle Mücadele Sürecinin Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin İnisiyatifleri ve Faaliyetleri………………………………………………………………………………………………………………………………………………… **29**

**5.KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ**……………………………………………………………………………………….**30**

5.1. Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesinin Amacı………………………………………………………………………………..**31**

5.2. Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesinin İnisiyatif Ve Faaliyetleri……………………………………………………..**31**

1. **UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI**

**1.UYUŞTURUCU ARZININ ÖNLENMESİ**..................................................................................................................... **34**

1.Yasadışı uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapasitesinin artırılması amacıyla gümrük idarelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi...................................................................................................................... **34**

2.Uyuşturucunun yurt içine nakledilmesi ve satışının engellenmesi.......................................................... **35**

3. Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi daha etkin hale getirmek için arzla mücadele eden birimler arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi……………………………………………………………………………………. **40**

4. Uyuşturucunun finans boyutunun izlenerek, uyuşturucu ticareti suçundan gelir elde edilmesinin önlenmesi ve terör örgütüne finans kaynağı olmasının engellenmesi……………………………………………….…. **41**

5. Uyuşturucu kaçakçılığının arzıyla bir bütünlük içerisinde mücadele edilebilmesi amacıyla mücadeleci birimlerin dışında kalan diğer birimlerin mücadeleye etkin şekilde katılımının sağlanması…………………… **42**

6. Uyuşturucu madde satış ve dağıtım ile ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi akışını sağlayacak sistemin kurularak haber alma kaynaklarının artırılmasının sağlanması……………………………………………………………… **44**

7. Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele eden birimlere daha etkin teknik ve bilimsel destek sağlanması……………………………………………………………………………………………………………………………………………. **45**

8. Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede adli bilim laboratuvar analizlerini daha etkin hale getirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve arzla mücadele eden birimler arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi……………………………………………………………………………………………………………………………………… **45**

9. Profillenen uyuşturucu maddelerin numune ve irtibat sayısının artırılarak uyuşturucuyla mücadelenin daha etkin hale getirilmesi…………………………………………………………………………………………………………………… **46**

10. Uyuşturucu ile mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesinin sağlanması…………………**…… 46**

11. ‘’TCK 188/3 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’’ suçu bulunup denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülere yönelik özelleştirilmiş müdahale programlarının geliştirilmesi………………………………………………………………………………………………………………………………………… **46**

12. Kargo yoluyla yapılan yasadışı uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi……………………………………… **48**

**3. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE İLETİŞİM..........................................................**

1.Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tüm toplumun bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması, olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinin sağlanması amacıyla iletişim kampanyası

2. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin tanıtımının yapılması

3. Uyuşturucu ile ilgili haberlerin Bağımlılık ile Mücadele Stratejik İletişim Belgesinde yer alan medya etiği ilkeleri çerçevesinde medyada yer almasının sağlanması

4. Yapılan iletişim çalışmalarının etki analizlerinin yapılması

5. Uyuşturucuyla mücadelede ilgili kurumların gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların yaygınlığının ve toplumsal etkisinin artırılması

6. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kültürel faaliyet ve değerlerle desteklenmesi

**5.KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ**

1. Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumsal alt yapının güçlendirilmesi

**4. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE SÜRECİNİN KOORDİNASYONU, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ...**

1. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulmuş kurulların güçlendirilerek, üyeler arasındaki iletişimin ve iş birliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması

2. Uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin ülke genelinde etkin şekilde sürdürülebilmesi için etkili bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması

3. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ihbar verileri ile birlikte ihtiyaç duyulan verilerin tasnif edilerek analiz edilmesi neticesinde noktasal bazda risk yoğunluk haritalarının oluşturulması

4. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sonuçlarını ölçmeye yönelik verilerin toplanarak raporlanması

5. Kamuoyunun uyuşturucuyla mücadele kapsamında doğru ve düzenli şekilde bilgilendirilmesinin sağlanması

6. Yürütülecek tüm çalışmaların bilimsel temellere oturtularak yürütülmesinin sağlanması

7. Bağımlılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren STK, platform, federasyon vb. kuruluşların desteklenmesi ve yerel yönetimlerin de uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında etkinliklerin artması

**2.UYUŞTURUCUYA OLAN TALEBİN ÖNLENMESİ**………………………………………………………………………………………………… **49**

**2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler**………………………………………………………………………………………………………………….. **49**

1. Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması………………………………………………………………………………………………………………………**………… 49**

2. Gençlere ve çocuklara yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması………………… **69**

3. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi………………………………………………… **70**

4. Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması………………………………………………………………………………. **88**

5. Riskli gruplara yönelik mevcut programların etkinliğinin ölçülerek, ihtiyaç duyulan güncellemelerin yapılması, etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve yeni programların oluşturulması……………………………… **110**

6. Bağımlılık riskinin yüksek olduğu bölgelerde risk tespiti yapılması ve yönlendirme yapılması………..**118**    
7. Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik eğitimlerin standardizasyonunun sağlanarak etkili bir şekilde yaygınlaştırılması……………………………………………………………………………………………………………………… **122**

**2.B. Danışmanlık, Arındırma, Tedavi Ve Rehabilitasyon Hizmetleri**……………………………………………………………**……. 129**

9. Danışmanlık merkezlerinin ülke genelinde erişilebilir olmasının sağlanması……………………………………..**136**

10. Danışmanlık merkezlerinin hizmet kalitesinin artırılması…………………………………………………………………**159**

11. Aile sağlığı merkezlerinin koruyucu hizmetler, tanı, tedavi ve takip aşamalarında daha etkin rol almalarının sağlanması…………………………………………………………………………………………………………………**……… 143**

12. Arındırma merkezlerinin erişilebilirliğinin artırılması……………………………………………………………………… **147**

13. 112 ve Acil Servislerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında organize edilmesi**……………………………..154**

14. 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda bağımlılık alanında çalışan sağlık personelinin sürekli mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik eğitimlerin verilmesinin sağlanması…………………………………………………………………………………………………………………………………………… **157**

15. Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesinin artırılması…………………………………………………………. **160**

16. Rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması…………………………………………………………………………….. **164**

**2.C. Sosyal Uyum Hizmetleri**.................................................................................................................................. **166**

17. Sosyal uyum merkezlerinin ve programlarının güçlendirilerek yaygınlaştırılması………………………….. **166**

18. Bağımlı ya da bağımlılık riski altında olan bireylere, ailelerine ve yakınlarına yönelik sosyal uyum ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet sunulması ……………………………………………………………………………. **168**

19. Madde bağımlılığı ile mücadele süreçlerinin manevi değerler ile desteklenmesi…………………………… **174**

20. Ceza infaz kurumlarında bağımlılıkla mücadelede bireysel görüşme, grup çalışmaları, konferans ve seminerler gerçekleştirilmesi………………………………………………………………………………………………………………. **177**

**3. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE İLETİŞİM....................................................................................................... 179**

1.Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tüm toplumun bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması, olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinin sağlanması amacıyla iletişim kampanyası**………………………………………. 179**

2. Yapılan iletişim çalışmalarının etki analizlerinin yapılması**………………………………………………………………… 186**

3. Uyuşturucuyla mücadelede ilgili kurumların gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların yaygınlığının ve toplumsal etkisinin artırılması**……………………………………………………………………………………………………………… 187**

**KISALTMALAR**

**5.KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ………………………………………………………………………………………………… 209**

1. Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumsal alt yapının güçlendirilmesi**…………………………**….. **209**

**4. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE SÜRECİNİN KOORDİNASYONU, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ................. 193**

1. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulmuş kurulların güçlendirilerek, üyeler arasındaki iletişimin ve iş birliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması**………………………………………………………………… 193**

2. Uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin ülke genelinde etkin şekilde sürdürülebilmesi için etkili bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması**…………………………………………………………………………………………**……… **196**

3. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sonuçlarını ölçmeye yönelik verilerin toplanarak raporlanması**………………………………………………………………………………………………………………………………………. 202**

4. Yürütülecek tüm çalışmaların bilimsel temellere oturtularak yürütülmesinin sağlanması**………………….. 204**

5. Bağımlılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren STK, platform, federasyon vb. kuruluşların desteklenmesi ve yerel yönetimlerin de uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında etkinliklerin artması**……………………**…… **206**

**AB:** Adalet Bakanlığı

**ASHGM:** Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

**ASİS:** Asgari İşleyiş Standartları

**ATK:** Adli Tıp Kurumu

**BAHAR:** Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Merkezi

**BAMAP:** Bağımlılıkla Mücadelede Aile Eğitimi Programı

**BKDK:** T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü

**BMK:** Bağımlılıkla Mücadele Kurulu

**BMTK:** Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu

**BMYK:** Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu

**BSTB:** Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

**BTK:** Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

**ÇSGB:** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

**ÇŞB:** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

**DDB:** Dernekler Daire Başkanlığı

**DS:** Denetimli Serbestlik

**EBA:** Eğitim Bilişim Ağı

**EGM:** Emniyet Genel Müdürlüğü

**GHGM:** Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

**GTHB:** Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

**GMGM:** Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

**GSB:** Gençlik ve Spor Bakanlığı

**GTB:** Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

**HSGM:** Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

İ**B:** İçişleri Bakanlığı

**İŞKUR:** Türkiye İş Kurumu

**JGK:** Jandarma Genel Komutanlığı

**KGYS:** Kent Güvenlik Yönetim Sistemi

**KHGM:** Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

**KİHBİ:** Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığ

**KYK:** Kredi ve Yurtlar Kurumu

**MASAK:** Mali Suçları Araştırma Kurulu

**MEB:** Milli Eğitim Bakanlığı

**MİGM:** Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

**MİS:** Minimal Hizmet Standardı

**MYK:** Mesleki Yeterlilik Kurumu

**OBM:** Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı

**RDM:** Rehberlik Danışma Merkezi

**SAHİL G.K:** Sahil Güvenlik Komutanlığı

**SAMBA:** Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

**SB:** Sağlık Bakanlığı

**SBSGM:** Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

**SGGM:** Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

**SGK:** Sosyal Güvenlik Kurumu

**SHGM:** Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

**STK:** Sivil Toplum Kuruluşu

**SUT:** Sağlık Uygulama Tebliğ

**SYGM:** Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

**ŞNT:** Şartlı Nakit Transferi

**TBM:** Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı

**TİKA:** Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

**TİTCK:** Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

**TUBİM:** Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi

**TÜBİTAK:** Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

**TÜİK:** Türkiye İstatistik Kurumu

**UAB:** Ulaştırma ve Altyapı BakanlığI

**YYBE:** Yaşam Becerileri Eğitim Programını

**UMEP:** Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı

**YEDAM:** Yeşilay Danışmanlık Merkezi

**YÖK:** Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

**Tekirdağ İli Uyuşturucu İle Mücadele Yerel Strateji Belgesi**

**2024**-**2028**

**2024-2028**

1. **UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE YEREL STRATEJİ BELGESİ**

**GİRİŞ**

Vücuda alındığında merkezi sinir sistemini etkileyerek fiziksel, ruhsal ve davranışsal değişikliklere sebep olan, bitkisel kökenli ve/veya bir takım kimyasal işlemler sonucu oluşturulan sentetik moleküllerden elde edilen, sakinleştirici ve/veya uyarıcı etkileri bulunan ve kişide sürekli kullanıma bağlı olarak zamanla daha fazla kullanma isteği uyandıran ve alınmadığında yoksunluk belirtileri gösteren tüm maddeler uyuşturucu maddedir. Sebep olduğu fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlara rağmen, bu maddeleri alma isteğinin durdurulamaması ve kontrol kaybı yaşanarak kullanıma devam edilmesi ise uyuşturucu madde bağımlılığı olarak tanımlanmaktadır.

Uyuşturucu madde bağımlılığı, bireyde yol açtığı sağlık sorunlarının yanında, çok önemli sosyal, ekonomik ve asayiş problemlerine de yol açmaktadır. Madde bağımlılığı, kullanan kişide sebep olduğu sağlık sorunlarının yanı sıra, toplum sağlığını da bozan ve sebep olduğu asayiş problemleri ile kamu düzenine zarar veren, sosyal, ekonomik, hukuki pek çok soruna sebep olan çok boyutlu bir sorundur.

Bağımlılık; kullanılan maddenin özellikleri, kullanım sıklığı, bireyin fiziksel özellikleri vb. pek çok faktöre göre değişen bir sürecin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Uyuşturucu madde kullanımı çeşitli sebeplerle meydana gelen deneme ile başlamakta, düzenli kullanıma dönüşmekte ve bağımlılığın geliştiği karmaşık bir soruna dönüşmektedir.

Bağımlılığın kronik seyirli bir hastalık olması, bağımlılığa bağlı ortaya çıkan sağlık sorunları, bulaşıcı hastalıklara ilişkin risklerin artması, tedavi ve rehabilitasyon maliyetleri, iş gücü kayıpları, uyuşturucu kullanımı olan bireylerde suç işleme, suça karışma, şiddet gibi adli olaylar, aile içi sorunların, ekonomik sorunların artması sebebiyle bağımlılık önemli bir toplumsal sorundur. Bu sorunlar, yalnızca bireyi etkilemekle kalmayıp bireyin ailesini, yakınlarını ve bulunduğu toplumsal yapıyı da maddi ve manevi anlamda derinden etkileyen neticeler doğurmaktadır. Bu nedenlerle tüm toplumu etkileyen bu karmaşık, çok boyutlu ve giderek yaygınlaşan sorunun, multidisipliner yaklaşım içerisinde ele alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda bakanlıklara, kurumlara, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düşmektedir. Önemli bir halk sağlığı problemi olan uyuşturucu ile mücadelede ana unsur, uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesidir. Uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız, uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunmasıdır. Ayrıca uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık, arındırma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır.

İlimizde uyuşturucu ile mücadele konusunda görev yapan bizlerin öncelikli görevi Devletimizin Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında hazırladığı 2020-2028 dönemi Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planında belirtilen hedef ve göstergelere tüm kamu kurumları ve paydaşlarla birlikte ulaşan bir il olmak ve

ilimizin çocukları, gençleri başta olmak üzere tüm halkımızın uyuşturucu madde arzının ve kullanımının azaltılması yönünde koruyucu, önleyici ve rehabilite edici hizmetlerin tüm paydaşlarla birlikte sunmak olmalıdır.

**Metodoloji**

Tekirdağ İli Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) hazırlanırken uygulanacak olan 1 Nihai Amaç bulunmakta ve önümüzdeki 5 yıl için ara amaçlar, insiyatifler ve yapılack faaliyetler doğrultusunda hedefler tespit edilmiştir.

**Nihai Amaç**

2024-2028 Tekirdağ İli Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın Nihai Amacı;

İlimizde vatandaşlarımızı her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak.

Nihai amaca ulaşabilmenin izlenmesi için “nihai amaç göstergeleri” belirlenerek, 2024-2028 arasındaki 5 yıl için hedefler tespit edildi

**Ara Amaçlar**

İlimizde vatandaşlarımızı her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak olan Nihai amacımıza ulaşılması aşağıda yer alan beş ana kategoride konumlandırılmış ara amaçlarla sağlanacaktır;

**Uyuşturucunun Arzının Önlenmesinin Amacı:**

İlimizde kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri kapsamında uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi amacıyla her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların, kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını engellemek.

1

**Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesinin Amacı:**

İlimizde uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek; uyuşturucu madde kullananların ve yakınlarının danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon birimlerine erişimlerini kolaylaştırmak; kullanıcıların tedavi ve rehabilitasyonlarını yaparak sosyal uyum mekanizmalarıyla yeniden topluma faydalı bir birey haline gelmelerini sağlamak.

2

**Uyuşturucu ile Mücadelede İletişimin Amacı:**

İlimizde uyuşturucuyla mücadelede tüm paydaşlar için ortak temel bakış açısını yansıtacak ve ortak hareketi sağlayacak genel iletişim stratejisinin ana hatlarını ortaya koymak, bu çerçevede uygulamaları takip etmek ve denetlemek, yürütülen faaliyetlerin kamuoyunda farkındalığını sağlamak.

3

**Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Amacı:**

İlimizde uyuşturucu ile mücadelede merkez ve ilçelerde bulunan kamu kurum/kuruluşların iş birliğini artırarak güçlü koordinasyon yapısını sürdürüp, yürütülen çalışmaların izleme ve değerlendirmesini yapmak.

4

**Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesinin Amacı;**

İlimizde bağımlılık ile mücadele çalışmalarında görev alan tüm kurumların, madde bağımlılığına ilişkin kurumsal alt yapının güçlendirilmesi, personel sayısının ve niteliğinin artırılmasını sağlamak.

5

1. **Uyuşturucu Arzının Önlenmesi**

Uyuşturucu kaçakçılığı suçu, çeşitli şiddet olayları, sınır ihlalleri ve terörizm gibi suçları da kapsayan ve uluslararası boyutları olan organize bir suçtur. Küresel bir sorun olan uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesi için başta gümrük kapılarımız olmak üzere, sınır güvenliğinin sağlanması adına kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Sınır güvenliğinin korunmasında teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte olup sınır güvenliği alanında görev yapan personelin kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler devam edecektir. Ayrıca küresel bir sorun olan uyuşturucunun taşınması, ticareti gibi suçların önlenmesine yönelik sınır komşularımız başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla da iş birliği içerisinde çalışmalar yürütülecektir.

Yeni psikoaktif maddelerin ve bunların bileşiminde kullanılan ara kimyasalların erken tespitinin sağlanması ve Erken Uyarı Sistemi kapsamına alınması için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmalar devam edecektir. Arz ile mücadele çalışmalarında, NARKOTİM ekipleri sokak güvenliği alanına yeni bir soluk katmıştır. NARKOTİM ekiplerinin sayılarının artırılması, teknik donanım ve personel kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Uyuşturucu satıcılarına yönelik birebir temas halinde yürütülen sokak bazlı mücadele, vatandaşlarımızın korunması adına atılmış en etkili adımlardan biri olmuştur. NARKOTİM’lerin eğitim kurumları, yurt, hastane, kışla ve ibadethane gibi yerler ve çevrelerindeki faaliyetleri daha da artırılacaktır. Diğer taraftan bilişim yoluyla ve kargo taşımacılığı yoluyla işlenen uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar da artırılacaktır.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının çok yönlü olması gerekmektedir. Bu doğrultuda, yasadışı kazanılan paranın tespit edilmesi ve önlenmesi uyuşturucu ile mücadelenin bir parçası olacaktır. En önemli amaç ulusal veya uluslararası kartellerin çökertilmesidir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar bu çerçevede çalışmalarına devam edecektir.

**Uyuşturucu Arzının Önlenmesi**

## 

## **Uyuşturucu Arzının Önlenmesinin Amacı**

Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların; ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını engellemek.

## **1.2. Uyuşturucu Arzının Önlenmesinin Göstergeleri Ve Hedefleri**

| **No** | **Gösterge** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **Veri Kaynağı** | **Hedefler** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| 1 | Uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik ihbarların Narkotimler tarafından müdahale edilen olay sayısına oranındaki % azalma | * Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü * Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik ihbarların Narkotimler tarafından müdahale edilen şüpheli sayısına oranı; bir önceki yıla göre % azalma | * Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü * Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik ihbarların tüm ihbarlara oranı; bir önceki yıla göre % azalma | * Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü * Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik ihbarların il genelinde müdahale edilen toplam olay sayısına oranındaki bir önceki yıla göre % azalma | * Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü * Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik ihbarların il genelinde müdahale edilen toplam şüpheli sayısına oranındaki bir önceki yıla göre % azalma | * Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü * Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | İnternet yoluyla işlenen uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan işlem sayısı; mevcut duruma göre % artış | * Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü * Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Kargo yoluyla yapılan uyuşturucu suçu yakalama sayısı; mevcut duruma göre % artış | * Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü * Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Ülkemizin gümrük kapılarında yakalanan uyuşturucu miktarının, ulusal toplam yakalama miktarına oranı; mevcut duruma göre % artış | * Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü * Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | %12 | %15    Eroin  Baz Morfin  Afyon Sakızı  Kokain  Captagon  Ecstasy  Methadone  Psicobiline  Amfetamin  Metamfetamin  Gbl  Khat  Sentetik Esrar  Kratom  Diğer | %17    Eroin  Baz Morfin  Afyon Sakızı  Kokain  Captagon  Ecstasy  Methadone  Psicobiline  Amfetamin  Metamfetamin  Gbl  Khat  Sentetik Esrar  Kratom  Diğer | %21    Eroin  Baz Morfin  Afyon Sakızı  Kokain  Captagon  Ecstasy  Methadone  Psicobiline  Amfetamin  Metamfetamin  Gbl  Khat  Sentetik Esrar  Kratom  Diğer | %23    Eroin  Baz Morfin  Afyon Sakızı  Kokain  Captagon  Ecstasy  Methadone  Psicobiline  Amfetamin  Metamfetamin  Gbl  Khat  Sentetik Esrar  Kratom  Diğer |
| 9 | Gümrük Muhafaza Narkotik birimlerince gerçekleştirilen operasyon sayısında % artış | * Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Operasyonlu sonlandırılan örgüt dosya sayısı | * Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü * Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## **Uyuşturucu Arzının Önlenmesinin İnisiyatifleri ve Faaliyetleri**

1. **Yasadışı uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapasitesinin artırılması amacıyla gümrük idarelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi**

* İlimizde gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat Müdürlüğü’nün Operasyon kapasitesini geliştirilmesi

1. **Uyuşturucunun yurt içine nakledilmesi ve satışının engellenmesi**

* İlimizde uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede köpek sayısı, köpek nakil aracı ve görev köpeği eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması
* Sokak bazlı mücadele kapsamında ilimizde bulunan narkotimlerin sayı ve etkinliğinin artırılması
* Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı kolluk birimlerinin; teknik ekipman, araç, gereç ve personel kapasitesi açısından güçlendirilmesi
* İlimizde Planlı operasyon sayısının artırılması
* Uyuşturucu suçlarından aranan şahısların yakalanması
* İlimizde Yasa dışı kenevir ekimi ile mücadele kapsamında elektronik ortamda kayıt altında tutulan Örtü Altı Kayıt sistem (ÖKS) verilerinin, bu verilere ulaşamayan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü birimlerine anlık ve yığın veri halinde açılması

1. **Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi daha etkin hale getirmek için arzla mücadele eden birimler arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi**

* Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı teşkilatlarının fotoğraf ve parmak izi veri tabanlarının entegrasyonunun devam ettirilmesi
* Tekirdağ Kriminal laboratuvarları tarafından yapılan profilleme çalışmalarından elde edilen bilgilerin uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele eden birimlerin kullanımına açılması

1. **Uyuşturucunun finans boyutunun izlenerek, uyuşturucu ticareti suçundan gelir elde edilmesinin önlenmesi ve terör örgütüne finans kaynağı olmasının engellenmesi**

* İlimizde Kolluk kuvvetleri tarafından belirlenen, kolluk personeline MASAK tarafından eğitim verilmesi
* Suç gelirleriyle mücadeleye yönelik soruşturmaların ve örgütlü soruşturmaların ilimizde artırılması
* Tekirdağ ilinde yapılan merkezi planlı operasyonlarda mali bilgilerin paylaşılması
* İlimizde yasa dışı ekim sahalarının teknolojik gelişmelerden istifade edilerek tespiti ve sürekli kontrolünün sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması

1. **Uyuşturucu kaçakçılığının arzıyla bir bütünlük içerisinde mücadele edilebilmesi amacıyla mücadeleci birimlerin dışında kalan diğer birimlerin mücadeleye etkin şekilde katılımının sağlanması**

* Tekirdağ ilimizde ve ilçelerimizdeki metruk binaların tespit edilerek yerel imkanlarla yıkılması ya da restorasyonunun yapılması, bu konuda henüz işlem yapılmayan yapılarda ise güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik yürütülen çalışmaların takibi ve bunlara ilişkin istatiksel verilerin ilgili kurumlarla paylaşılması
* İlimizde riskli görülen park ve rekreasyon alanlarında yerel imkanlar ile güvenlik kamerası kurulması ve aydınlatma çalışmalarının takibi ve bunlara ilişkin istatiksel verilerin ilgili kurumlarla paylaşılması
* Özellikle riskli bölgelerdeki eğitim kurumlarının güvenlik kamerası ile bahçe duvarı ve güvenlik görevlisi ihtiyaçları tespit edilerek eksiklerin giderilmesine devam edilmesi
* Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim kurumları ve çevrelerindeki risklerin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması
* Okul çevrelerine güvenlik kamera sistemlerinin kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)'ne entegre edilmesi
* Eğitim kurumlarında yardımcı hizmetler sağlayan (temizlik personeli, güvenlik görevlisi, kantin görevlisi, okul servisi şoför ve diğer personelleri) kişilerin işe başlamadan önce gerekli güvenlik soruşturma ve araştırmalarının düzenli olarak yapılması

1. **Erken Uyarı Sistemi kapsamında yeni psikoaktif maddeler ile mücadele faaliyetlerinin sürdürülmesi**

* İlimizde görülen ve görülme riski yüksek olan yeni psikoaktif maddelerin risk değerlendirmelerinin yapılarak 2313 sayılı Kanun kapsamına alınma sürecinin gecikme olmaksızın gerçekleştirilmesi ve sistematik olarak takip edilmesi
* İlimizde yasa kapsamına alınan yeni nesil uyuşturucuların (NPS) takibinin yapılması
* Veteriner hekimler tarafından hayvan tedavilerinde kullanılan bazı anestezik ilaçların ilaç takip sistemi üzerinden temin edilip kullanımının sağlanması

1. **Uyuşturucu madde satış ve dağıtım ile ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi akışını sağlayacak sistemin kurularak haber alma kaynaklarının artırılmasının sağlanması**

* İlimizde Mahalle ve sokak bazında halkın duyarlılığının arttırılması uyuşturucu kullanımı ve satışı gibi durumlara yönelik gözlemlerin ilgili mercilere bildirilerek yaşam alanlarının güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi amacı ile özel güvenlik görevlileri, muhtarlar, esnaf, belediye zabıtaları, belediye temizlik işçileri, apartman yöneticileri/görevlileri site güvenlik görevlisi vb. kişilere uyuşturucunun arzının önlenmesine yönelik Narkorehber/ Madde Bağımlılığı ile Mücadele eğitiminin verilmesi

1. **Uyuşturucu ile mücadelede, uluslararası iş birliği çalışmalarına destek verilmesi**

* Tekirdağ ilinde kurumlar arası iş birliği sayesinde gerçekleştirilen operasyonların artırılarak devam ettirilmesi

1. **Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele eden birimlere daha etkin teknik ve bilimsel destek sağlanması**

* İlimizde ilgili kolluk birimlerinden üç yıllık yakalama verilerinin istenmesi ve değerlendirilmesi, sonuçlarının tamim edilmesi
* İlimizde uyuşturucu maddenin hangi yöntemle üretildiğine dair tespit yapılması
* Uyuşturucu maddelerde bitki polen ve sporlarının incelemesi konusunda Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan ilgili personelin eğitim alması
* Uyuşturucu madde çalışmalarında menşei tayini çalışmalarında bitki polen ve sporlarının incelemesiyle ilgili rapor tanzim edilmesi

1. **Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede adli bilim laboratuvar analizlerini daha etkin hale getirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve arzla mücadele eden birimler arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi**
2. **Narkotik Bitkilerin üretim şartlarının coğrafi mekan ve zaman yönünden tespitinin yapılması amacıyla Adli Palinoloji Laboratuvarının kurulması**

* İlimizde Bitkisel kökenli uyuşturucu maddelerin ve/veya maddelerle temasın polenler kullanılarak tespiti yapılması

1. **Profillenen uyuşturucu maddelerin numune ve irtibat sayısının artırılarak uyuşturucuyla mücadelenin daha etkin hale getirilmesi**

* İlimizde Laboratuvara gönderilen numune sayısının artırılması

1. **Uyuşturucu ile mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesinin sağlanması**

* Vatandaşların TMK 432.Maddesi gereğince zorunlu tedavi için mahkemeye başvurduklarında başvuru sahibinin kimliğinin gizli tutulmasına yönelik tedbirlerin alınması
* İlimizde Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan mevzuat güncellemelerinin yapılması

1. **‘’TCK 188/3 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’’ suçu bulunup denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülere yönelik özelleştirilmiş müdahale programlarının geliştirilmesi**

* Müdahale programının geliştirilmesi için akademisyenlerden ve alan uzmanlarından destek alınarak programın geliştirilmesi
* Müdahale programının uygulanmasına yönelik pilot çalışmanın yapılması
* Müdahale programının uygulanması amacıyla personel eğitimlerinin verilmesi
* Müdahale programının uygulanmaya başlanması

1. **Kargo yoluyla yapılan yasadışı uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi**

* İlimizde kargo yoluyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığının yapıldığı en riskli bölgelerden başlamak üzere kargo toplama merkezlerinde X-Ray cihazı kurulması için bir geçiş süreci planlanması

# 

# **Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi**

Ülkemizde uyuşturucuya olan talebin önlenmesine yönelik çalışmalar; uyuşturucu maddeyle hiç karşılaşmamış kişilerin koruması, uyuşturucu maddeleri denemiş olan kişilere danışmanlık ve tedavi desteği sağlanması, uyuşturucu bağımlısı olan bireylerin tedavi olmaları ve tedavi görmüş kişilerin de rehabilitasyon ve sosyal uyumlarını sağlama kapsamında yürütülmektedir. Uyuşturucu madde kullanımı sadece toplumun belirli bir kesimini değil tümünü etkileyen önemli bir sorundur; ancak yürütülecek çalışmalarda riskli gruplara ulaşmak ve bu gruplara yönelik özellikli çalışmaları gerçekleştirmek gerekmektedir. Uyuşturucu madde deneme süreci bireyin, çevresel ve kişisel özelliklerine göre değişim göstermektedir. Çocukluk ve ergenlik dönemi bilişsel yetilerin gelişmeye devam ettiği, dolayısıyla dürtüsel davranışların daha yoğun olduğu bir dönemdir. Bu dönemdeki bireylerde uyuşturucu madde deneme gibi riskli davranışlar daha sık görülebilmektedir. Bu sebeple uyuşturucu satıcılarının birincil hedefinde çocuklar ve ergenler bulunmaktadır. Çocuk ve ergenleri koruma adına eğitim kurumlarında alınacak önlemler ve yürütülecek koruyucu programların önemi büyüktür.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından hazırlanarak 2014 yılında hayata geçirilen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), anaokulu yaş grubundan itibaren her eğitim kademesindeki çocuk ve gençler ile yetişkinlere yönelik tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji bağımlılığına özel hazırlanan modüllerden oluşan koruyucu önleyici bir eğitim programıdır. TBM’nin uygulanması sağlamak üzere rehber öğretmenlere/psikolojik danışmanlara yönelik formatör ve uygulayıcı eğitimlerinin devam ettirilmesi ile yöneticiler, branş öğretmenleri ve diğer yardımcı personelin eğitimlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. TBM kapsamında öğrencilere ve velilere yönelik eğitimler verilmeye devam edilecektir, ayrıca öğrencilere yönelik akran eğitim modeli oluşturularak yaygınlaştırılacaktır. Bununla birlikte bağımlılık yapıcı madde kullanımına ilişkin risklerin önlenmesi amacıyla yaşam becerileri eğitimleri, akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitimlerin verilmesi de planlanmıştır.

Ayrıca okul ve okul çevrelerinin; güvenlik kamerası, uygun bahçe duvarı düzenlemesi yapılması gibi önlemlerin yanı sıra bütün okullarda güvenlik görevlisi bulunması, güvenlik görevlisi dahil okullarda yardımcı hizmet sağlayan tüm personele yönelik güvenlik soruşturma ve araştırmalarının düzenli olarak yapılması, okul çevrelerinde esnaf eğitimleri gibi önlemler ile eğitim kurumlarının daha güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Okullarda spor faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısının artırılması gibi koruyucu faaliyetlerin de artırılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan eğitim hayatının erken sonlanması ve okul terkinin, bağımlılığa ilişkin artıran en önemli risk faktörlerden biridir. Bunu önlemek amacıyla *“Okuldan Erken Ayrılma Riskini Azaltma Programları”* oluşturularak programın uygulanmasının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Uyuşturucu kullanımı sebebiyle eğitim hayatının erken sonlanmasının önlenmesi ve eğitim sistemi dışında kalan gençlerin takibinin yapılarak bu gençlere yönelik müdahale programlarının geliştirilmesine devam edilecektir.

Bireylerin uyuşturucu madde kullanımına başlaması, sadece sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde görülen bir sorun değildir. Ancak sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde yaşayan bireyler gibi bazı riskli grupların, uyuşturucu maddeler ile daha kolay tanıştığı bilinmektedir. Çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar, ihmal/istismar, kaotik ev ortamları, ailede ve/veya yakın çevrede uyuşturucu madde kullanımı, ailede psikiyatrik hastalık öyküsü, ailede cezaevi öyküsü olan bireylerin bulunması, uyuşturucu madde kullanımının yoğun olduğu bölgelerde ikamet etme gibi pek çok faktör uyuşturucu madde kullanımına ilişkin riskleri artıran faktörler arasında sayılmaktadır. Ayrıca askeri birlikler, ceza ve tevkif evleri, yurtlar, yatılı eğitim kurumları gibi toplu yaşam merkezleri de özel programlar yürütülmesi gereken riskli alanlardır.

Uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisinde başarıya ulaşılması için tedavinin bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmesi gerekmektedir. Süreç, danışmanlık hizmeti ile başlamaktadır. Arındırma, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin akabinde, kişinin uyuşturucu maddeyi tekrar kullanmasının önlenmesi ve toplumsal hayata katılımının sağlanmasını amaçlayan sosyal uyum süreci ile de devam etmektedir.

ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı, bu bütüncül hizmetin koordinasyonu sağlamakta ve bütün aşamalarda uyuşturucu kullanımı olan birey ve yakınları ile kamu kurumları arasında çözüm merkezi olarak önemli görevler yürütmektedir. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı, hizmetini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürmektedir.

* Çevrelerinde uyuşturucu madde kullanılmadığı halde ebeveynlerin, çocuklarının ileride madde kullanımıyla hiç tanışmamaları için neler yapabileceği konusunda bilgi almak isteyen ailelere,
* Yakınlarından bir veya birkaçının henüz madde kullanıp kullanmadığını bilmeyen ancak yakınlarının riskli gruplarla birlikte olması sebebiyle kullanma durumlarını nasıl tespit edeceğini öğrenmek isteyenlere,
* Kendisi veya yakın çevrelerinde madde kullanan kişilere nasıl yardımcı olunabileceğini öğrenmek isteyenlere
* Kendisi madde kullanıcısı olup bırakmak isteyenlere,
* Kendisi madde kullanıcısı olup o an madde almadığı için yoksunluk yaşayanlara,
* Madde kullanımını bırakma sürecinde çeşitli sıkıntı yaşayanlara,
* Bağımlılık tedavi sürecini tamamlayan ancak işe yerleşme, eğitimine devam etme vb. konularda destek talep edenlere,
* Uyuşturucu madde etkisinde ciddi sağlık problemi yaşayan kişilerin yakınlarına yardımcı olmak amacıyla hizmet vermektedir. Mücadele Ulusal Strateji Belgesi 2018-202

Kendisi ya da yakını için arayan kişilerin isim, T.C. kimlik numarası gibi hiçbir bilgisi alınmadan hizmet sunulmaktadır. Uyuşturucu kullandığını beyan eden kişinin talep etmesi halinde, kendisi için en uygun tedavi merkezinden randevusu da alınmaktadır. Yalnızca hastane randevusu alınacak kişiler için kabul etmesi halinde kimlik bilgileri alınmaktadır. Arayan kişinin Danışma Hattı ile paylaştığı bilgiler güvence altındadır, hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla ya da kurumlarla paylaşılmadan veri güvenliğini korunarak hizmet sunulmaktadır. Danışma hattı hizmetleri hakkında toplumun bilgilendirilmesi amacıyla bir web sitesi de hayata geçirilmiştir.

Kişilerin danışmanlık hizmetine hızlı bir şekilde erişmesi, bağımlılığa ilişkin risklerin erken tespiti bağımlılık süreci gelişmeden önlem alınması için ilk aşamadır. Bu sebeple erken tanı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda toplumun sağlık sistemi ile ilk temas noktası birinci basamak sağlık hizmetlerinde yüz yüze danışmanlık hizmetinin yaygın ve ulaşılabilir olması süreci güçlendiren önemli bir hizmettir.

Hâlihazırda uyuşturucu kullanımı açısından riskli grupta yer alan bireylerin erken teşhisi ve bunlara yönelik müdahale algoritmaları oluşturularak birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan personele ve aile hekimlerine eğitim verildi. Bu eğitimleri alan personele yönelik tazeleme eğitimlerinin verilmesi ve yeni göreve başlayan tüm personelin de eğitim alması amacıyla çalışmalar sürdürülecektir.

İlimizde uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi, ayakta ve yatarak yürütülmektedir. Tedavi amacıyla başvuran hasta hekim tarafından değerlendirilerek; kullandığı uyuşturucu madde, kullanım şekli, önceki tedavi süreçleri, tedaviye uyumu, aile ilişkileri gibi tedaviyi etkileyecek faktörler göz önünde bulundurularak tedavi protokolü belirlenmektedir. Tedavi süreci, arındırma denilen detoksifikasyon süreci ile başlamaktadır. Bu süreçte hasta, önce uyuşturucu maddeden arındırılarak uyuşturucu maddenin kesilmesini takiben oluşan fiziksel yoksunluk belirtilerinin giderilmesine yönelik tedavi görmektedir.

Dünyada uyuşturucu bağımlılığının tedavisinin ayakta sürdürülmesi giderek yaygınlaşmaktadır. İlimizde uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisine erişimin kolaylaştırılması amacıyla 2014 yılından itibaren ayakta tedavi merkezi sayısı artırılmıştır. Bununla birlikte yeni eylem planında da tedavi merkezi sayısının ve kapasitesinin artırılması çalışmaları sürdürülecektir.

Psikiyatri kliniklerinde görev yapan hekimlerin yanı sıra bağımlılık tedavi merkezlerinde görev yapan hekimlere ve sağlık personeline yönelik tazeleme eğitimleri kapsamında hizmet içi eğitimler sürdürülmektedir. Ayrıca bağımlı hastalara yönelik acil durumlarda müdahalede bulunan hastane öncesi acil servisler ile hastane acil servislerinde görev yapan personele yönelik hizmet içi eğitimler de verilmeye devam edilecektir.

Tedavi sürecine, tedavi bütünlüğü bozulmadan, kişinin uyuşturucu madde kullanmadığı temiz kalma süresini uzun tutma ve uyuşturucu madde kullanımına tekrar başlanmasını önleme bakış açısıyla bütüncül olarak yaklaşılmalıdır. Tedavi sürecinin, tedavi sonrası reahabilitasyon ve sosyal uyum hizmetlerinin ile desteklenmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Eylem planı kapsamında danışmanlık, arındırma ve rehabilitasyon hizmetleri arasında geçişin sağlanması ve izlenmesi için planlamalar yapılmıştır.

**Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi**

### **2.1 Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesinin Amacı**

Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek; uyuşturucu madde kullananların ve yakınlarının danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon birimlerine erişimlerini kolaylaştırmak, kullanıcıların tedavi ve rehabilitasyonlarını yaparak sosyal uyum mekanizmalarıyla yeniden topluma faydalı bir birey haline gelmelerini sağlamak.

## 

### **2.2 Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesinin Göstergeleri ve Hedefleri**

| **No** | **Gösterge** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **Veri Kaynağı** | **Hedefler** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | | **2026** | **2027** | **2028** | | |
| 1 | Zorunlu eğitime devam eden öğrencilerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık eğitimi alma oranı (%) | * Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 10 | 25 | | 25 | 25 | 25 | | |
| 2 | Zorunlu eğitime devam eden öğrenci velilerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık eğitimi alma oranı (%) | * Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 10 | 20 | | 20 | 20 | 20 | | |
| 3 | Zorunlu eğitime devam eden öğrencilerin öğretmenlerinin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık eğitimi alma oranı (%) | * Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 10 | 15 | | 15 | 15 | 15 | | |
| 4 | Uyuşturucu ile mücadele kapsamında temas edilerek bilgi verilen üniversite öğrencisi oranı (%) | * Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 50 | 60 | | 70 | 80 | 90 | | |
| 5 | Danışmanlık merkezlerine başvuru sıklığı; mevcut duruma göre artış oranı (%) | * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 20 | 40 | 50 | | 60 | 60 | |
| 6 | Danışmanlık, arındırma, rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alanların memnuniyet oranı (%) | * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü /Tekirdağ Yeşilay Şubesi | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 60 | 65 | 70 | | 75 | | 80 |
| 7 | Danışmanlık merkezlerine müracaat etmiş kişilerden tedavi merkezlerine yönlendirilenlerin müracaat etme oranı; (%) | * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 40 | 45 | 50 | | 55 | | 60 |
| 8 | Yüksek riskli madde kullanım bozukluğu olan kişilerde 2 tedavi başvuru sıklığı; (%) | * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 20 | 25 | 30 | | 35 | | 40 |
| 9 | Kronik madde kullananlarda tedavi başvuru sıklığı; (%) | * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 20 | 25 | 30 | | 35 | | 40 |
| 10 | 1 yıllık temiz kalma oranı (%) | * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 20 | 25 | 30 | | 35 | | 40 |
| 11 | Uyuşturucu sebebiyle acil servislere başvuru sayısı; mevcut duruma göre azalma oranı (%) | * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 5 | 7 | 9 | | 11 | | 13 |
| 12 | Tedavi merkezine müracaat etmiş olanların arındırma tedavisini tamamlayarak rehabilitasyon aşamasına geçme oranı (%) | * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 30 | 35 | 40 | | 45 | | 50 |
| 13 | Uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle açık liseye geçen öğrenci sayısı; mevcut duruma göre % azalış | * Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 10 | 15 | 20 | | 25 | | 30 |
| 14 | İlk, orta ve lise öğrenimi sırasında uyuşturucu kullandığı tespit edilen öğrencilerin bütüncül tedavi sistemine girme oranı (%) | * Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 40 | 50 | 60 | | 70 | | 80 |

**Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi**

### **2.3. Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesinin İnisiyatifleri ve Faaliyetleri**

### **2.3.1. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler**

**1. Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması**

* + Eğitim programları kapsamında yeni uygulamaların ve materyallerin geliştirilmesi ve yenilenmesi
  + Uyuşturucu, madde, sigara, internet bağımlılığı gibi konularda öğrenci ve ailelerine yönelik yapılacak eğitim ve bilgilendirmelerde Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Üniversite ve Yeşilay şubesi gibi kurumlarımızın uzmanlarından destek alınması
  + Halk eğitim merkezlerinde verilen kurslarda “Bağımlılık ile Mücadele” modülünün eklenmesi
  + İlimizde bulunan Türkiye Yeşilay Cemiyeti şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yetişkinlere yönelik eğitimler verilmesi
  + Hayat boyu öğrenme kapsamında Halk Eğitim Merkezlerinde “Bağımlılıkla Mücadele ‘’ modülünün uygulanması
  + Tekirdağ Yeşilay Şubesi tarafından Esnaf arasından seçilen gönüllülere “Sağlık Elçileri Projesi” kapsamında eğitim verilerek farkındalığın sağlanması ve yaygınlaştırılması
  + Toplumsal temasın yoğun olduğu ve öncelikle alkollü içki sunumu yapılan işletmelerden başlayarak tüm ikram ve eğlence sektöründeki işletme sahiplerine ve çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele içerikli eğitim modülünün uygulanması
  + İl Müftülüğü ve Yeşilay Şubesinin ortaklığında vaaz, hutbe, özel irşat programları, konferans, seminer, panel gibi yöntemlerle uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirmelerin yapılması
  + Cami, Kur’an kursları, aile ve dini rehberlik büroları, gençlik merkezleri, yurtlar veya müftülüğün uygun göreceği mekânlarda öğrencilere, gençlere ve vatandaşlarımıza yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi,
  + Denetimli serbestlik altında bulunan çocuk, genç ve ailelerine yönelik bilgilendirici ve yürütülen çalışmaları tanıtıcı “Çocuklar ve Gençler için Denetimli Serbestlik” ve “Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Çocuk ve Gençlerin Aileleri” broşürlerinin, hazırlanarak kullanılmaya başlanması,
  + Denetim altındaki çocuklar için “Alkol ve Madde Müdahale Programı”nın geliştirilmesi, Ülke genelinde bağımlılığa yönelik verilen eğitimlerde farkındalığının artırılması Gebe Okullarında bağımlılığa yönelik eğitimlerin zorunlu hale getirilmesi
  + Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde uygulanan Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı Tedavi (SAMBA) programlarının geliştirilmesi
  + Ülke genelinde Evlilik Öncesi Eğitim Programlarında bağımlılıkla mücadeleye yönelik eğitim içerikleri eklenmesi ve bu eğitim içeriklerinin yaygınlaştırılmasıTürkiye Yeşilay Cemiyeti Şubeleri tarafından TBM yetişkin eğitimlerinin yapılması
  + Tekirdağ Yeşilay Şubesii aracılığıyla uzmanlar ile çevrimiçi madde bağımlılığı eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
  + Okul çevrelerinden başlanarak esnaflara bağımlıkla mücadele ve uyuşturucuyla ilişkili suçlara yönelik farkındalık eğitimleri verilmesi
  + İlimizde Vaaz, hutbe, özel irşat programları, konferans, seminer, panel gibi yöntemlerle uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirmelerin yapılması,
  + İlimizde din görevlilerinin bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmede bulunmak ve gerekli görülmesi halinde bağımlılık danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezlerine yönlendirme yapmak amacıyla ev ve iş yeri ziyaretleri gerçekleştirmesi
  + İlimizde Denetimli serbestlik altında bulunan yükümlü ve ailelerine yönelik bilgilendirici ve yürütülen çalışmaları tanıtıcı materyallerin kullanılmaya devam edilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi
  + Denetimli serbestlik kapsamında Bağımlılıkla Mücadelede Aile Eğitimi Programı'nın (BAMAP) uygulanması ve personel eğitimlerinin verilmesi
  + Denetimli serbetlik kapsamındaki yükümlülerin aileleri ile bireysel görüşme ve seminer çalışmaları yapılması
  + Narkotır projesinin devam etmesi
  + Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının emniyet birimlerince nasıl yapıldığını anlatmak, uyuşturucu hakkında aileleri bilgilendirmek, farkındalığı artırarak halkın desteğini almak amaçlanarak Narkonokta faaliyetlerine devam edilmesi
  + Madde Bağımlılığı İle Mücadele Farkındalık Programı yapılması

1. **Gençlere ve çocuklara yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması**

* Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile diğer kamu kurumlarının ortak turnuvalar düzenlenmesi

1. **Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi**

* İlimizde okullarda rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından okulların öncelikli çalışma gruplarının öğrenci ve velileri de kapsayacak şekilde belirlenmesi
* İlimizde resmi okullarda eğitim verecek TBM formatörlerine eğitim verilmesi
* Resmi okullarda TBM Formatörler tarafından uygulayıcı eğitimlerinin verilmesi
* Resmi okullarda TBM uygulayıcıları tarafından lise (9. sınıf) öğrencilerine uyuşturucu bağımlılığı modülünün uygulanması
* Resmi okullarda TBM uygulayıcıları tarafından velilere tütün, alkol, sağlıklı yaşam ve madde modüllerinin uygulanması
* Resmi okullarda TBM uygulayıcıları tarafından okullardaki Okullarda rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar dışındaki diğer öğretmenlere yönelik yetişkin eğitim modülünün uygulanması
* Resmi ve özel okullarda rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından akran zorbalığı ile ilgili çalışmaların uygulanması
* Resmi okullarda öğrencilerin yaşam becerilerini güçlendirerek olumlu davranış değişiklikleri kazanmaları amacıyla 7. sınıf düzeyinde hazırlanan Yaşam Becerileri Eğitim Programının (YYBE) uygulanması
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel okullarda bağımlılık yapıcı maddelerin zararları ve bunlardan korunma konulu öğrencilere ödev verilmesi
* İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda madde bağımlılığının zararları ve bunlardan korunmaya yönelik eğitim çalışmaları ile etkinliklerin yapılması
* Yeşilay kulübündeki öğrencilere ilave olarak diğer öğrenci kulüplerinin uyuşturucu ile mücadele eğitimlerine katılımının sağlanması
* İlkokul öğrencilerinin, belirli dallarda ve oyun türlerinde spor yapmaları ve yarışmalara katılmalarının teşvik edilmesi
* İlimizde Örgün eğitim dışına çıkan öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi
* İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda rehber öğretmen / psikolojik danışmanların tüm kademelerde aile içi iletişim modülünün velilere uygulanması
* Öğrencilerin Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) ile spor yapmaya teşvik edilmesi
* Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında ilimizde ilköğretim 3. sınıf öğrencilerine yapılan Genel Tarama Test ve Ölçümlerine katılarak spora yatkın bulunan öğrencilerin spor dallarına yönlendirilmesi

**4.Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması**

* Üniversitelerde faaliyet gösteren Genç Yeşilay Kulüplerindeki öğrenciler için TBM Akran Uygulayıcı Eğitiminin yaygınlaştırılması
* TBM akran eğitimi alan kişi sayısının artırılması
* Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak yükseköğrenim kurumları veya ilgili kurum ve kuruluşlarca müşterek bir şekilde, uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda koruyucu/önleyici farkındalık çalışmaların yapılması veya yaptırılması, üniversite ve/veya fakülte bazında panel, seminer ve konferansların düzenlenerek ilgili kurum ve kuruluşlarla üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirici video, tanıtım filmi vb. hazırlanması veya hazırlatılması
* Üniversite öğrencilerine yönelik kamp faaliyetinin yapılması
* Üniversitelerde uygulanabilecek bağımlılıkla ilgili seçmeli ders içeriklerinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması
* Üniversitelerdeki Yeşilay Kulüpleri ile YeşilayFest faaliyetinin yapılması
* İlimizde spor kulüplerinin kapasitelerinin bağımlılıkla mücadele kapsamında genişletilmesi
* İlimizde gönüllülerin uyuşturucuyla mücadele ile ilgili farkındalığını ve etkinliğini artırmaya yönelik savunuculuk odaklı eğitimler verilmesi
* Gençlik merkezlerinde düzenlenen sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bağımlılıkla mücadele temalı faaliyetlerin yer almasının sağlanması
* Gençlik merkezlerindeki sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan gençlerin sayısının artırılması
* Gençlik merkezlerine üye gençlere farkındalık eğitimleri verilmesi
* İlimizde yurt müdürlüklerinde kalan öğrenciler için gerçekleştirilen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısının artırılması
* İlimizde yurt müdürlüklerinde kalan öğrenciler için gerçekleştirilen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyete katılan öğrenci sayısının artırılması
* Yurt müdürlüklerince gerek sosyal medyada gerek yurtlara asılan duyurulu ve yapılan anonslar aracılığıyla öğrencilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişmelerini desteleyecek eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi
* İlimizde Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilere bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimleri verilmesi
* Yurt müdürlüklerinde kalan öğrencilere gönüllülük bilinci eğitimi vererek onların sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılımlarının sağlanması
* Yurt müdürlüklerinde kalan öğrenciler için gerçekleştirilen KYGM turnuvalarına katılan öğrenci sayısının artırılması
* Yükseköğretim kurumlarında *"Bağımlılık ile Mücadele"* seçmeli ders sayısını artırarak öğrencilerin farkındalığının artırılması
* Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin topluma faydalı olmak amacıyla zamanlarını, yeteneklerini, bilgi ve birikimlerini ortaya koyabilmelerine yönelik gönüllülük faaliyetlerine katılımlarının artırılması
* Yükseköğretim kurumunda örgün eğitimine yeni başlayan öğrencilere, bağımlılıkla mücadele kapsamında ilgili yükseköğretim kurumu koordinasyonunda en az 2 saatlik oryantasyon eğitiminin verilmesi
* Yükseköğretim kurumlarınca, öğrenci bilgi sistemi kullanılarak bağımlılıkla ilgili dijital ve görsel dokümanın belirli bir süre ve mecburi olarak öğrenciler tarafından görüntülenmesinin sağlanması
* İlimizde bağımlılıkla mücadele kapsamındaki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine katılan öğrenci sayısının artırılması

**5.Riskli gruplara yönelik mevcut programların etkinliğinin ölçülerek, ihtiyaç duyulan güncellemelerin yapılması, etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve yeni programların oluşturulması**

* Göçmenlere yönelik bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Tekirdağ Bağımlılıkla Mücadele Yerel Eylem Planının uygulanmasının sağlanması
* Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geçici barınma merkezi, kabul ve barınma merkezi, insan ticareti mağduru sığınma evi veya geri gönderme merkezlerindeki yabancıların bağımlılıktan uzak tutulması amacıyla sosyal, sportif, sanatsal ve yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler yapılması
* İlimizde Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik sunulacak hizmetlerde öncelikle bu öğrencilerin ihtiyaç ve sorunlarının (eğitime erişim, kayıt altına alınma, uyum, güvenlik ve kabul) tespit edilerek çözümlerin buna uygun olarak gerçekleştirilmesi, bağımlılık konusunda öğrenci ve ailelerine eğitim verilmesi, Göçmen Sağlığı Merkezlerinde yabancılara hizmet sunan psikososyal destek personellerine yönelik Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Eğitimleri verilmesi
* Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evlerinde mağdur destek programından yararlanan yabancı mağdurlar arasında bağımlı olanların tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarında gerçekleştirilen iş birliği alanlarının geliştirilmesi
* Eğitim sistemi dışında kalan çocukların kişisel ilgi ve yeteneklerine göre mesleki  
  eğitim ve kurslara vb katılmasını sağlamaya yönelik programların geliştirilmesi, çocukların kurumlara gelmesini beklenmeden ilgili kurumlarca irtibata geçilerek sisteme dahil edilmeleri
* Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce sosyal hizmet modellerinden faydalandırılan 15 yaş üstü çocuklara TBM eğitim programının uygulanması
* Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele (bakım personeli dahil) yönelik TBM eğitim programının uygulanması
* Verilen eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi
* TBM eğitim programının ASHB hizmetlerinden faydalanan veya potansiyel bağımlılık riski bulunan kişi ve gruplara uygulanması
* Bağımlılıktan korunma ve bağımlılık riskinin azaltılmasına yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında farkındalık oluşturucu halk eğitimleri verilmesi

**6.Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların uluslararası alanda yaygınlaştırılması**

**7.Bağımlılık riskinin yüksek olduğu bölgelerde risk tespiti yapılması ve yönlendirme yapılması**

* İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz tarafından 0-18 Yaş Grubu Çocuk ve Ergenlere Yönelik Yaşam Becerilerinin Güçlendirilmesi" başlıklı ebeveynlere ve çocuklara yönelik kapsayıcı ve modüler bir eğitim programı hazırlanması ve eğitim programında bağımlılığın önlenmesine yönelik konulara yer verilmesi
* Bağımlılık riskinin yüksek olduğu hanelerin Aile Sosyal Destek Programı kapsamında tespit edilerek vatandaşların ilgili kurumlara ve hizmetlere yönlendirilmesi ve takip amacıyla ilgili kurumlara bilgi verilmesi
* Madde bağımlılığı alanında hizmet veren çocuk bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altında olan çocukların yaş, cinsiyet ve ailevi durumlarına ilişkin analizlerin yapılması
* Madde bağımlılığı alanında ihtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitelerinde (İÇES) bakım altında bulunan ve psiko-sosyal destek sürecini tamamlamış çocukların sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesi
* Çocuklar güvende ekipleri tarafından sokakta ve okulda risk altında olduğu tespit edilen çocuklara rehberlik yapılması

**Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi**

**8.Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik eğitimlerin standardizasyonunun sağlanarak etkili bir şekilde yaygınlaştırılması**

* Erbaş ve erlere uyuşturucu ile mücadele kapsamında temel eğitiminin verilmesi
* Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı birimlerde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılara bağımlılıkla mücadele eğitici eğitimi verilmesi
* Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı gençlik merkezlerinde görev yapan gençlik hizmetleri memuru/gençlik lideri/gençlik çalışanı ünvanlı personele bağımlılıkla mücadele eğitimleri verilmesi
* Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile gençlik merkezleri, yükseköğrenim yurtları ve spor tesislerinde görev yapan personele (ilçe müdürü, şube müdürü, yurt müdürü, gençlik merkezi müdürü, tesis amiri, yurt müdür yardımcısı, yurt yönetim memuru, antrenör, spor uzmanı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve ilgili birimlerde görev yapan diğer tüm personel) bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimleri verilmesi
* Tekirdağ Sporcu Eğitim Merkezlerinde (SEM) eğitim gören sporculara bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimleri verilmesi
* Tekirdağ İl ve ilçe müftülükleri bünyesinde bağımlılıkla mücadele koordinatörleri başta olmak üzere personele yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlenmesi
* Arz ile mücadele konusunda İlimizde narkotik birimleri dışındaki kolluk birimlerinin uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık seviyelerinin artırılması
* Tekirdağ ilinde bulunan Resmi okullarda TBM uygulayıcıları tarafından okullardaki diğer yardımcı personele yönelik yetişkin eğitim modülün uygulanması

### **2.3.2. Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi Danışmanlık, Arındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri**

1. **Danışmanlık merkezlerinin ülke genelinde erişilebilir olmasının sağlanması**

* Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bağımlılığa yönelik yüz yüze danışmanlık hizmetinin sunulması
* İlçe bazında bağımlılığa yönelik yüz yüze danışmanlık hizmetinin sunulması
* YEDAM'ların bilinirliğinin artırılması
* YEDAM'a başvuruda bulunan danışanların devamlılığının artırılması
* YEDAM 'lara gelen danışanların memnuniyetlerinin ölçülmesi
* YEDAM’larda danışanlarla yapılan grup çalışmalarının (Ergen+Birey+Aile) artırılması
* YEDAM'dan hizmet alan danışanlarda remisyon oranlarının artırılması
* Danışmanlık hizmeti sunulan kurumlarda çalışan sağlık personeline yönelik yüz yüze eğitim modülünün etki değerlendirmesi yapılarak ihtiyaç olması halinde güncellenmesi
* Danışmanlık merkezlerinde bağımlılık alanında çalışan sağlık personelinin bağımlılıkla mücadele eğitimlerini almasının sağlanması

1. **Danışmanlık merkezlerinin hizmet kalitesinin artırılması**

* Danışmanlık merkezlerinde bağımlılık alanında çalışan sağlık personeline bağımlılıkla mücadele tazeleme eğitimleri verilmesi
* Bağımlılık danışma merkezlerine başvuruda bulunan danışanların hizmet sunum algoritmasına uygun olarak danışmanlık, tedavi veya rehabilitasyon sürecine devamlılığın sağlanması
* Bağımlılık Danışma Merkezlerinde kullanılan HSYS Uyuşturucu ile Mücadele Modülü kapsamındaki verilerin izlenerek değerlendirme raporunun hazırlanması

1. **Aile sağlığı merkezlerinin koruyucu hizmetler, tanı, tedavi ve takip aşamalarında daha etkin rol almalarının sağlanması**

* Aile hekimlerine yönelik verilen Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programının yeni atanmış olan ve daha önce eğitim almamış olanlara verilmesi
* Aile hekimlerine verilen Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programına yönelik tazeleme eğitimlerinin yapılması
* Bağımlılık danışma merkezleri dışında kalan birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alan sağlık personeline yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin verilmeye devam edilmesi
* Bağımlılık danışma merkezleri dışında kalan birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alan sağlık personeline bağımlılıkla mücadeleye yönelik verilen tazeleme eğitimlerinin yapılması
* Aile hekimlerinin kendi nüfusuna yönelik risk faktörlerinin tespiti ve risk taraması yapmasına yönelik standart formların hazırlanması ve uygulamasının sağlanması
* Risk kriterleri kapsamında tespit edilen kişilere yönelik danışmanlık hizmetinin verilmesi, tedavi ihtiyacı olanların yönlendirilmesi ve takiplerinin yapılması

1. **ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattının hizmet kalitesinin artırılması**

* ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattında görev yapan personele yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesi
* ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı hizmetlerinin yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması
* ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattından hizmet alanların, aldıkları hizmete ilişkin memnuniyet düzeyinin ölçülmesi

1. **Arındırma merkezlerinin erişilebilirliğinin artırılması**

* Ayakta arındırma merkezlerinin yaygınlaştırılması
* İlimizde bünyesinde arındırma merkezi olmayan hastanelerde bağımlı hastalara yönelik tanı ve tedavi hizmetlerinin psikiyatri poliklinikleri aracılığıyla sunulması
* Yataklı arındırma hizmeti sunan hastanelerin yaygınlaştırılması
* Zorunlu tedavi kararlarının infaz edileceği özelleşmiş tedavi merkezleri açılması ya da fiziksel alanı uygun olan merkezlerde fiziki düzenlemenin yapılması
* Zorunlu tedavi algoritmasının uygulamaya geçirilerek, ilimizde bulunan cezaevlerinde zorunlu tedavi merkezi işlevini desteklemeye yönelik sürece dahil edilmesi
* Cezaevlerindeki kişilerin tıbbi tedavi sonrasında sosyal uyumlarını kolaylaştırmak adına sürdürülen programlara ilave olarak etkin bir rehabilitasyon ve sosyal programın aileleri de kapsayacak şekilde cezaevlerinde hayata geçirilmesi
* Erişkin psikiyatri kliniklerine eğitim program yetkisi verilebilmesi için bünyelerinde madde bağımlılığı tedavi merkezi bulunma zorunluluğu getirilmesi veya eğitim alabilecekleri bir başka merkezle protokol yapmış olması
* Çocuk psikiyatri kliniklerine eğitim program yetkisi verilebilmesi için bünyelerinde madde bağımlılığı tedavi merkezi bulunma zorunluluğu getirilmesi veya eğitim alabilecekleri bir başka merkezle protokol yapmış olması

1. **112 ve Acil Servislerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında organize edilmesi**

* Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri (112) çalışanlarının bağımlılıkla ilgili hizmet içi eğitimlerinin verilmeye devam edilmesi
* İlimizde hastane acil servislerinde görev yapan çalışanlara yönelik hazırlanan Madde Kullanım Bozukluğunda Acil Yaklaşım Rehberi'nin ihtiyaç halinde güncellenmesi
* Hastane acil servislerinde görev yapan çalışanlara yönelik bağımlılıkla ilgili hizmet içi eğitimlerin verilmesi

1. **2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda bağımlılık alanında çalışan sağlık personelinin sürekli mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik eğitimlerin verilmesinin sağlanması**

* Bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin verileceği koordinasyon birimi oluşturulması
* Ruh sağlığı hastalıkları uzmanı hekimlerin Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimlerini almalarının sağlanması
* Yataklı arındırma merkezlerinde çalışan hekim dışı sağlık personeline Yapılandırılmış Bireysel Görüşme Eğitim ve Yapılandırılmış Psikososyal Müdahale Eğitimlerinin verilmesi
* Denetimli serbestlik tedavi birimlerinde görev yapan hekim dışı sağlık personeline Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Genelgesine uygun Yapılandırılmış Kısa Müdahale Eğitimi verilmesi
* Ayakta ve yataklı arındırma merkezlerinde görev yapan destek hizmetleri personeline madde bağımlılığı eğitiminin verilmesi

**16.Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesinin artırılması**

1. **Rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması**

* Madde Bağımlısı Bireylerin tedavi ve tıbbi rehabilitasyon Hizmetlerine Yönelik Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) düzenleme yapılması

### **2.3.3. Sosyal Uyum Hizmetleri**

1. **Sosyal uyum merkezlerinin ve programlarının güçlendirilerek yaygınlaştırılması**

* İlimizde Bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayanlara kendi  
  hayatlarını idame etmelerini sağlayacak meslek edinmelerinin sağlanması ve uygun olanların eski kullanıcı pozisyonunda tedavi birimlerinde çalışabilmesinin sağlanması
* Tekirdağ YEDAM'larda sosyal uyumu artırmak için etkinlikler düzenlenmesi

1. **Bağımlı ya da bağımlılık riski altında olan bireylere, ailelerine ve yakınlarına yönelik sosyal uyum ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet sunulması**

* Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuran bağımlı ya da bağımlılık riski altında olan bireylerin, ailelerinin ve yakınlarının sosyal uyum ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmet sunum süreçlerinin ve standartlarının geliştirilmesi
* Bağımlı ya da bağımlılık riski altındaki bireylerin, ailelerinin ve yakınlarının bağımlılık alanında sosyal uyum ihtiyaçlarının giderilmesi kapsamında yönlendirilmesi ve görüşme yapılması
* Bağımlı ya da bağımlılık riski altındaki bireylerin, ailelerinin ve yakınlarının bağımlılık alanında sosyal uyum ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında danışmanlık (sosyal hizmet, sosyal yardım ve diğer hizmetler) ve rehberlik hizmeti verilmesi
* Sosyal uyum süreci kapsamında hizmet kalitesi ve verimliliği artırmak amacıyla uygulama değerlendirme raporu hazırlanması
* Madde bağımlılığı alanında mevcut İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerinde görev yapan personele süreç içinde eğitimler verilmesi
* Bağımlılık alanında hizmet sunan kamu personeline yönelik kapsayıcı tutum ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla eğitim verilmesi

1. **Madde bağımlılığı ile mücadele süreçlerinin manevi değerler ile desteklenmesi**

**Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi**

* İhtiyaç duyulması halinde Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde, gerekli manevi destek hizmetlerinin karşılanması
* İhtiyaç duyulması halinde ceza infaz kurumlarında, gerekli manevi destek hizmetlerinin karşılanması
* Tedavi merkezlerinde manevi destek hizmeti sunacak personelin görevlendirmesi

1. **Ceza infaz kurumlarında bağımlılıkla mücadelede bireysel görüşme, grup çalışmaları, konferans ve seminerler gerçekleştirilmesi**

* Ceza infaz kurumlarında SAMBA Grup Müdahale Programına katılan hükümlü/tutuklu sayısının artırılması
* Ceza infaz kurumlarında bireysel müdahale programlarına katılan hükümlü/tutuklu sayısının artırılması
* Ceza infaz kurumlarında konferans ve seminerlere katılan hükümlü/tutuklu sayısının artırılması
* Ceza infaz Kurumlarında bağımlılıkla mücadele sürecine hükümlü/tutuklu ailelerinin dahil edilmesi

**Uyuşturucu İle Mücadelede İletişim**

# **Uyuşturucu ile Mücadelede İletişim**

Uyuşturucu kullanımının zararları ve uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin farkındalığın oluşması için hedef kitleye yönelik yürütülen bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra yürütülen faaliyetlerin kamuoyu ile doğru paylaşılması da son derece önemlidir.

Yürütülen çalışmalara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla habercilere yönelik olarak, uyuşturucu konulu haberlerde dikkat edilmesi gereken hususları içeren materyaller hazırlandı. Kamuoyunu bilgilendirmek için sağlık muhabirlerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında görev alan kurumların, yapacakları basın açıklamalarında veya bilgilendirmelerde kullanacakları ortak dili sağlamak amacıyla İletişim Stratejisi Uygulama Rehberi hazırlanarak kurum ve kuruluşların kullanımına sunuldu.

Yeni eylem planında da yerel ve ulusal basın aracılığıyla uyuşturucunun zararları hakkında doğru bilgilerin verilmesi ve bu yönde kamuoyu farkındalığının canlı tutulması amacıyla iletişim kampanyası ve kampanyanın hedef kitlesine uygun çeşitli kampanya materyalleri hazırlanacaktır. Ayrıca yerel medya temsilcileri ile kamu kurumlarının basın ve halkla ilişkiler personelinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi ve farkındalığının artırılması amacıyla eğitimler verilmeye devam edilecektir. Bunun yanı sıra uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen ülkemizin kültürel yapısına uygun başarılı çalışmalar yaygınlaştırılacaktır. Gezici kütüphane, tiyatro tırı, sinema tırı, kısa film, senaryo, karikatür yarışmaları vb. etkinliklerle uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kültürel faaliyet ve değerlerle desteklenmesi de eylem planı kapsamında hayata geçirilecek faaliyetler arasında yer almaktadır.

Eylem planı kapsamında yürütülen çalışmaların ve hazırlanan materyallerin etki analizleri yapılarak çalışmalar geliştirilecektir.

**Uyuşturucu İle Mücadelede İletişim**

## **3.1.Uyuşturucu ile Mücadelede İletişimin Amacı**

Uyuşturucuyla mücadelede tüm paydaşlar için temel bakış açısını yansıtacak ve ortak hareketi sağlayacak genel iletişim stratejisinin ana hatlarını ortaya koymak, bu çerçevede uygulamaları takip etmek ve denetlemek; yürütülen faaliyetlerin kamuoyunda farkındalığını sağlamak.

## **3.2. Uyuşturucu ile Mücadelede İletişimin Göstergeleri ve Hedefleri**

| **No** | **Gösterge** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **Veri Kaynağı** | **Hedefler** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1.** | Ortak iletişim stratejisini kullanan paydaş kurum %'si | * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | - | 90 | - | - | 100 |

**Uyuşturucu İle Mücadelede İletişim**

## **3.3. Uyuşturucu ile Mücadelede İletişimin İnisiyatifleri ve Faaliyetleri**

1. **Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tüm toplumun bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması, olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinin sağlanması için iletişim kampanyası yapılması**

* İletişim kampanyası tema ve yöntemlerinin belirlenerek iletişim yönetim planı hazırlanması ve kampanyanın uygulanması
* İlimizde Bağımlılıkla Mücadele konusunda çalışan paydaş kurumların sosyal medya hesapları ve dijital medya kanalları üzerinden viral video, pup-up ve görsel paylaşımlar yapılması
* Hedef kitle tarafından kullanılan sosyal ağ siteleri, en çok ziyaret edilen web siteleri, gençler tarafından en çok kullanılan sözlük, forum vb. yerlerde (bloglar, internet oyunları, online alışveriş siteleri vb. içerisine veya doodle olarak) ve en çok izlenen videoların açılış anına veya içerisine, konu ile ilgili hazırlanan görsellerin ve videoların yer aldığı pup-up şeklinde tamamı izlenmeden geçilemeyen açılır pencereler ve banner yerleştirilmesi
* Kurumların resmî sosyal medya hesapları aracılığıyla özel gün ve haftalarda mesaj paylaşılması
* Görsel ve işitsel medya aracılığıyla madde kullanımını önlemeye yönelik hizmet sunan; ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattının, danışmanlık, arındırma ve rehabilitasyon bilinirliklerin arttırılması
* Uyuşturucunun zararları ve bu zararları önlemeye yönelik olarak ilimizde billboard, toplu taşıma araçlarındaki duyuru araçları, outdoor tv gibi araç ve alanların kullanılması
* İlimizde uyuşturucu ile mücadelede üstün gayret sarf eden ve öne çıkan kişi ve kurumların kamuoyu nezdinde ödüllendirilmesi

**Uyuşturucu İle Mücadelede İletişim**

1. **Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin tanıtımının yapılması**

* Ana akım yazılı medya analizlerinde uyuşturucu ile Mücadele faaliyetlerinin faaliyet/kurum bazında yer alma sıklığına ilişkin verilerin takip edilmesi

1. **Uyuşturucu ile ilgili haberlerin Bağımlılık ile Mücadele Stratejik İletişim Belgesinde yer alan medya etiği ilkeleri çerçevesinde medyada yer almasının sağlanması**

* Yerel medya bağımlılık farkındalığı eğitimlerinin düzenlenmesi
* Yereldeki kamu kurum ve kuruluşlarının basın ve halkla ilişkiler personeline yönelik bağımlılık farkındalığı eğitimlerin düzenlenmesi

1. **Yapılan iletişim çalışmalarının etki analizlerinin yapılması**

* Tekirdağ İli yerel eylem planı kapsamında yürütülen iletişim faaliyetlerin etki analizinin yapılması

1. **Uyuşturucuyla mücadelede ilgili kurumların gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların yaygınlığının ve toplumsal etkisinin artırılması**

* Lise öğrencilerine yönelik bağımlılıklara karşı farkındalık artırıcı eğitim, yarışma vb organizasyonların gerçekleştirilmesi
* Kadınların bağımlılıkla mücadele alanındaki farkındalığını arttırmak amacıyla Kadın Forumunun gerçekleştirilmesi
* Bağımlılıkların önlenmesi ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla Genç Savunuculuk Forumu Toplantısının gerçekleştirilmesi
* YEDAM atölye'de üretilen ürünlerin sergilenmesi
* Uyuşturucuyla mücadelede daha etkin bir gönüllülük için gönüllü yönetim süreçlerinin dijital alt yapı geliştirmelerinin yapılması
* Bağımlılık konusunda toplumsal algının güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla sosyal medya paylaşımlarının yapılması
* Tekirdağ Yeşilay Şubesi'nin düzenlediği uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmeye katkı sağlayan meydan etkinliklerine devam edilmesi
* Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün desteği ile tiyatro alanında bağımlılıklarla mücadele etmeye yönelik içeriklerin geliştirilmesi
* Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün desteği ile bağımlılıkla mücadele alanında gerçekleştirilen faaliyetlerin kültür ve sanat etkinlikleri ile çeşitlendirilmesi
* Uyuşturucu ile mücadele konusunda Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı halk kütüphanelerinde kamuoyunda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
* Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı orkestra, koro ve topluluklar tarafından düzenlenecek olan etkinlikler öncesinde çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapılması (kamu spotu gösterimi, stant açılması, broşür dağıtılması, uzmanlar tarafından sunum yapılması vb.)

1. **Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kültürel faaliyet ve değerlerle desteklenmesi**

* Bağımlılıkla mücadeleye ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulmuş veya onaylanmış içeriklerin gezici kütüphaneler aracılığı ile sunulması

**Uyuşturucu İle Mücadele Sürecinin Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi**

## **4.Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi**

Bağımlılık ile mücadelede çalışmalarına ilişkin koordinasyon yapısının güçlü olması, yapılan çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi başarı için son derece önemlidir. Bu sebeple ülkemizde 2014/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 8 bakandan oluşan Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu ve buna bağlı alt kurulların faaliyet konusu bağımlılıkla mücadele çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde genişletilerek 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 11 bakanın katılımı ile **“Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu”** oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte bağımlılıkla mücadele çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi amacıyla kurul yapılarıyla ilgili mevzuat düzenlemesi yapıldı. 14 Şubat 2019 tarihli 30686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanması talimatlandırıldı. Yüksek Kurul; Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilinin katılımıyla yeniden oluşturuldu.

Kurumların organizasyon yapısında meydana gelen değişiklikler sebebiyle güncellenen Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları, 3 Temmuz 2019 tarihinde yapılan Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulunda onaylanarak yürürlüğe girdi. Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu, Bağımlılık ile Mücadele Kurulu, Bağımlılık ile Mücadele Teknik Kurulu ve Bağımlılık ile Mücadele İl/İlçe Koordinasyon Kurullarının Çalışma Usul Esaslarına yönelik düzenleme yapıldı.

İlimizde bulunan kamu kurumları yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğü sekreteryasında her ay Vali Yardımcısı Başkanlığında İl Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grup Toplantıları ile 2 ayda bir Vali Başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları yapılmaktadır. Toplantılarda ilimizde bağımlılıkla mücadele alanınada gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilmekte ve sahada karşılaşılan sorunların çözümü için yeni adımlar atılmaktadır.

Toplantılarda ayrıca her ay en az 2 kurum tarafından bağımlılıkla mücadele alanında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin kurul üyeleri ile paylaşılması sağlanarak kurumlarımız tarafından bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen çalışmların daha geniş kitlelere uluşması sağlanmaktadır.

## 

**Uyuşturucu İle Mücadele Sürecinin Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi**

## **4.1. Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin Koordinasyonu, İzleme ve Değerlendirilmesinin Amacı**

ç

Uyuşturucu ile mücadelede merkez ve taşradaki kurum/kuruluşların iş birliğini artırarak güçlü koordinasyon yapısını sürdürüp, yürütülen çalışmaların izleme ve değerlendirmesini yapmak.

## 

## **4.2. Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin Koordinasyonu, İzleme ve Değerlendirilmesinin Göstergeleri ve Hedefleri**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Gösterge** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **Veri Kaynağı** | **Hedefler** | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1.** | Kurullarda alınan kararların hayata geçirilme oranı (%) | * Tekirdağ BMİKK Üyesi Tüm Kurumlar | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| **2.** | Eylem planı kapsamında planlanmış faaliyetlerin zaman takvimine uygun olarak tamamlanma oranı (%) | * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| **3.** | 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında oluşturulan kurulların toplantı sayısı | * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | BMİKK:4 | BMİKK:4 | BMİKK:4 | BMİKK:4 | BMİKK:4 |
| **5.** | Eylem planı kapsamında kurulların onayladığı projelerin hedeflerine ulaşma oranı (%) | * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| **7.** | Ortak proje yürütülen belediye sayısının tüm belediyelere oranı (%) | * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| **8.** | İl eylem planlarının hedeflere ulaşma oranı (%) | * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Sorumlu Kuruma Ait Veriler | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 

## **4.3. Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin Koordinasyonu, İzleme ve Değerlendirilmesinin İnisiyatifleri ve Faaliyetleri**

**1. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulmuş kurulların güçlendirilerek, üyeler arasındaki iletişimin ve iş birliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması**

* İlimizde Bağımlılıkla mücadele kurullarının çalışma usul ve esaslarında belirtilen zaman aralıklarında paydaşların bir araya gelmesinin sağlanması
* Kurullar tarafından alınan kararların gerçekleşme durumunun izlenerek raporlanması
* Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülecek tüm projelerin ilgili kurullarından (BMYK, BMK, BMTK Arzla Mücadele ve Taleple Mücadele Bilim Komisyonu) onayı dahilinde yürütülmesinin sağlanması
* Uyuşturucu ile mücadeledeki koordinasyon yapısının güçlendirilmesi
* Bağımlılıkla Mücadele bilim kurulunun oluturulması
* Vaka değerlendirme toplantılarının yapılması

***2.*Uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin ülke genelinde etkin şekilde sürdürülebilmesi için etkili bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması**

* Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulları (BMİKK) tarafından il eylem planının yılın ilk ayında hazırlanması ve hazırlanan eylem planı performansının yılın son ayında değerlendirilerek Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi
* İlimizde uyuşturucu ile mücadele eylem planı faaliyet takip sisteminin geliştirilerek, merkez ve taşradaki paydaş kurumların sisteme düzenli veri girişi yapmasının sağlanması ve tüm yetkili kurumlar tarafından online olarak raporların yapılabilmesi

***3.*Uyuşturucu ile Mücadele Karar Destek Sisteminin geliştirilerek anlık veriler üzerinden lokasyonların risk derecelendirmelerinin yapılabilmesi**

* Belirlenmiş risk kategorilerine göre İlimizde ilgili kurumlar tarafından yerleşim birimlerini sınıflandırabilen risk haritalarının oluşturulması
* Verilerin analiz edilmesi neticesinde noktasal bazda (il, ilçe, mahalle ve sokak dahil) riskli bölgelerin belirlenmesini sağlayacak, NARVAS (Narkotik Veri Analiz Sistemi) projesinin hayata geçirilmesi

**4.Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sonuçlarını ölçmeye yönelik verilerin toplanarak raporlanması**

* Türkiye' de 15 yaş ve üzeri Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış Araştırması'nın yapılması
* 2024-2028 Yılı Atık Sulardan Yasa Dışı Maddelerin İzlenmesi Çalışmasının yapılması
* Narkotik madde kullanıcılarına yönelik risk ve profil araştırmalarının kolluk birimleri tarafından raporlanmasının sağlanması
* Denetimli serbestlik kapsamındaki kişiler hakkında, 5 yıl içerisinde yeniden uyuşturucu kullanma nedeniyle kamu davası açılma oranının tespit edilmesi
* Konu kapsamında ilgili kurumlar tarafından yapılacak olan örneklem araştırmalarının örneklem tasarımlarının kurulması ile örnek seçim işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve teknik danışmanlık sağlanması
* Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ölçmek amacıyla psikometrik ölçeklerin geliştirilmesi ve uygulanması
* Bağımlılık ve şiddet arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla şiddet algısı araştırmasının yapılması
* Göç ve travma ile bağımlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla araştırma yapılması

**5.Kamuoyunun uyuşturucuyla mücadele kapsamında doğru ve düzenli şekilde bilgilendirilmesinin sağlanması**

* Yalnızca Kurul (BMYK, BMK, BMTÇG, BMİKK) Başkanları veya Kurul Başkanları tarafından yetkilendirilmiş uzmanlarca kamuoyunun bilgilendirilmesinin sağlanması

**6.Yürütülecek tüm çalışmaların bilimsel temellere oturtularak yürütülmesinin sağlanması**

* Uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan arzın önlenmesi ve talebin önlenmesi bilim kurullarının, düzenli aralıklarla bir araya gelerek uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki kurulların ihtiyaç duyduğu bilimsel desteği vermelerinin sağlanması
* Eğitim ve iletişim materyali gibi toplumu bilgilendirmeye yönelik hazırlanacak tüm materyallerin kullanılmaya başlamadan önce ilgili bilim kurullarının onayından geçmesinin sağlanması

**7.Bağımlılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren STK, platform, federasyon vb. kuruluşların desteklenmesi ve yerel yönetimlerin de uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında etkinliklerin artması**

* Danışmanlık, Tedavi, Rehabilitasyon ve Sosyal Uyum merkezlerinin açılması için kamu kurumlarından talepte bulunulması halinde yer tahsisi ile ilgili işlemlerin hızlandırılarak öncelik verilmesi
* Bağımlılıkla mücadele eden STK'larda kapasite geliştirmeye yönelik projesinin uygulanması
* Spor Federasyonlarıyla yapılan iş birliklerinin arttırılması
* Uyuşturucu bağımlılığının önlenmesi, mücadele edilmesi, kullanmayı bırakanların özendirilmesi ve teşvik edilmesi alanında yapılan sosyal içerikli projelerin desteklenmesi
* Gençlik Projeleri Destek programı (GPDP) kapsamında bağımlılığı önleme ve tedavi sonrası süreci desteklemeye yönelik projelerin (sosyal uyum, kültür, sanat, sağlıklı yaşam ve spor temalı) finansmanının sağlanması

**Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi**

**5. Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi**

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, uluslararası iş birliği gerektirdiği gibi, ülke içinde de kurumlar arası iş birliği gerektiren kapsamlı çalışmalardır. Bu çalışmalar, pek çok kurumun çalışma alanına giren ve çok sayıda personelin görev aldığı çalışmalardır. İlimizin bu alandaki başarısını artırmak için bağımlılık ile mücadele çalışmalarında görev alan tüm kurumların, madde bağımlılığına ilişkin kurumsal alt yapının güçlendirilmesi, personel sayısının ve niteliğinin artırılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyesi tüm kurumlarda bağımlılık ile mücadele birimlerinin oluşturulması, özellikle rehber öğretmenler gibi bağımlılık alanında çalışan kritik personelin sayısının artırılması, bu personelin kapasitelerinin artırılmasına yönelik yeni eğitimler ve tazeleme eğitimleri verilmesi, kurumsal gönüllülük çalışmaları yapılması, bağımlılık ile mücadele kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyetlerinin artırılması, tüm paydaş kurumlarda bağımlılık ile mücadele kapsamında kurumsal kimlik oluşturacak çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Bağımlılık ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen akademik çalışmaların desteklenmesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin öğrencilerine ve topluma yönelik koruyucu önleyici çalışmalar yürütmesi, yapılan bilimsel araştırma, proje sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Bağımlılık ile mücadele kapsamında görev yetki ve sorumluluğu bulunan tüm kurumların yöneticilerine yönelik bir performans kriterleri oluşturulacak ve performans sistemi hayata geçirilecektir.

**5.1 Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesinin Amacı**

Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesinin Amacı;

Bağımlılık ile mücadele çalışmalarında görev alan tüm kurumların, bağımlılığ a ilişkin kurumsal alt yapının güçlendirilmesini, personel sayısının ve niteliğinin artırılmasını sağlamak.

**Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi**

**5.2. Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesinin İnisiyatif ve Faaliyetleri**

***1.*Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumsal alt yapının güçlendirilmesi**

* Tekirdağ ilinde bulunan muhtarların bağımlılıkla mücadele sürecinde daha etkin rol almalarının sağlanması
* Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde bağımlılıkla ilgili çalışan öğretim üyesi ve disiplinler arası lisansüstü program ile uygulama ve araştırma merkez sayısı yeterli olmaması nedeniyle sayı ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması
* İlimizde mevzuat dâhilinde bağımlılık yapıcı maddelere ilişkin özendirici nitelikteki yayın içeriklerinin denetlenerek gerekli yaptırımların uygulanması amacıyla denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi, uygulanan müeyyide sayısının, türünün ve idari para cezası tutarının tespit edilmesi
* Kurumsal Gönüllülük çalışması kapsamında ilgili kurumların Yeşilay gönüllülük süreçlerine dahil edilmesi
* Bağımlılık ile mücadele kapsamında görev yetki ve sorumluluğu bulunan tüm kurumların yöneticilerine yönelik bir performans sisteminin hayata geçirilmesi
* Uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda bilimsel araştırmalar yapılması, yapılan çalışmaların yayımlanmasının özendirilmesi ve bilimsel çalışmaların sayısının artırılması
* Bağımlılık ile mücadele kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerinin yürüttüğü faaliyet sayısının artırılması
* Bağımlılık ile mücadele kapsamında yükseköğretim kurumları ve merkezî ve yerel düzeydeki kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek yürütülen proje/faaliyet/etkinlik sayısının artırılması
* Bağımlılık alanında çalışacak tüm profesyonellerin (sağlık personeli, kolluk görevlisi, basın mensubu vb.) standart bir eğitimden geçerek bu alanda uzmanlaşarak hizmet sunmalarının sağlanması
* Eylem planlarında yer alan inisiyatif ve faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesinin yapıldığı dinamik, yeterli insan kaynağı ve bütçeye sahip güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması
* BMK ve BMİKK üyesi kurumlarda “Bağımlılıkla Mücadele Birimlerinin” oluşturulması
* Eylem planlarının yıllık değerlendirmesinin ve ihtiyaç duyulan güncellemeler ve revizyonlarının yapılması
* Kurumlar tarafından yalnızca kendi yapacakları faaliyetleri içeren kurumsal iş takvimleri oluşturulması
* Bağımlılıkla ilgili çalışan uluslararası kuruluşlarla ilgili mevzuat ve etik ilkeler çerçevesinde yapılacak protokoller ile kongre, sempozyum, araştırma gibi çalışmaların yürütülmesine ilişkin standartların belirlenerek yürütülmesi
* Eylem planlarında yer alan tüm faaliyetlerin bütçesinin belirlenmesi ve bütçeyle ilgili çalışma yöntemlerinin belirlenmesi

*Belge kapsamında belirtilmiş tüm amaç, gösterge ve hedef ile inisiyatiflerin başarıya ulaşabilmesi için yapılması gereken faaliyetler, bu faaliyetlere atanmış sorumlu kurum ve kuruluşlar ile faaliyetlerin takibi için planlanmış süreç göstergelerine ait hedefler* ***Tekirdağ İli******Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı****’nda*

*(2024-2028) belirlenmiştir.*

**2024**-**2028**

**Tekirdağ İli Uyuşturucu İle Mücadele Yerel Eylem Planı**

.

**Amaç:** Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların; ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını engellemek.

1. **Uyuşturucu Arzının Önlenmesi**

| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum /Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1.** | **Yasadışı uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapasitesinin artırılması amacıyla gümrük idarelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi** | **1.1**. Uyuşturucu kaçakçılığı açısından riskli olarak değerlendirilen gümrük kapılarının araç ve teknik cihaz kapasitelerinin güçlendirilmesi | **Tekirdağ Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihabrat İl Müdürlüğü** | * El tipi uyuşturucu ve kaçak eşya tespit cihazı sayısı | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet |
| * Milli tarama cihaz sayısı | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet |
| * Yeni dedektör köpek sayısı | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet |
| * Narkotik suçlarla mücadele tazeleme eğitimleri sayısı | * 1 eğitim programı | * 1 eğitim programı | * 1 eğitim programı | * 1 eğitim programı | * 1 eğitim programı |
| **1.2.** Operasyon kapasitesinin geliştirilmesi | **Tekirdağ Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihabrat İl Müdürlüğü** | * Merkezden koordine edilen eşzamanlı operasyonel uygulama sayısı | * 1 faaliyet | * 1 faaliyet | * 1 faaliyet | * 1 faaliyet | * 1 faaliyet |
| **2.** | **Uyuşturucunun yurt içine nakledilmesi ve satışının engellenmesi** | **2.1.** Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede köpek sayısı, köpek nakil aracı ve görev köpeği eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması | **Tekirdağ**  **İl Emniyet Müdürlüğü**  **Tekirdağ**  **İl Jandarma Komutanlığı** | * Köpek nakil aracı sayısındaki artış durumu | * 1 araç ilavesi | * 1 araç ilavesi | * 1 araç ilavesi | * 1 araç ilavesi | * 1 araç ilavesi |
| * Yeni köpek ilave sayısı | * 1 yeni köpek ilavesi | * 1 yeni köpek ilavesi | * 1 yeni köpek ilavesi | * 1 yeni köpek ilavesi | * 1 yeni köpek ilavesi |
| * Köpek eğitim alanı kurulması durumu |  | * 1 kapalı, 1 açık eğitim alanı kurulması |  |  |  |
| * Yeni yapılacak köpek barınağı sayısı | * 1 yeni köpek barınağı ilavesi | * 1 yeni köpek barınağı ilavesi | * 1 yeni köpek barınağı ilavesi | * 1 yeni köpek barınağı ilavesi | * 1 yeni köpek barınağı ilavesi |
| **2.** | **Uyuşturucunun yurt içine nakledilmesi ve satışının engellenmesi** | **2.2.** Sokak bazlı mücadele kapsamında narkotimlerin sayı ve etkinliğinin artırılması | **Tekirdağ**  **İl Emniyet Müdürlüğü**  **Tekirdağ**  **İl Jandarma Komutanlığı** | * Narkotimlerin faaliyete geçtiği ilçe sayısı | * Mevcut Durum | * Mevcut Durum | * Mevcut Durum | * Mevcut Durum | * Mevcut Durum |
| **2.3.** Yakalamaları artırmak ve diğer kolluk birimlerini de mücadeleye dahil etmek amacı ile *''Alan Denetimi Projesi'*' uygulamasının yaygınlaştırılması | **Tekirdağ**  **İl Emniyet Müdürlüğü**  **Tekirdağ**  **İl Jandarma Komutanlığı** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Uyuşturucunun yurt içine nakledilmesi ve satışının engellenmesi** | **2.4.** İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk birimlerinin; teknik ekipman, araç, gereç ve personel kapasitesi açısından güçlendirilmesi | **Tekirdağ**  **İl Emniyet Müdürlüğü**  **Tekirdağ**  **İl Jandarma Komutanlığı** | * Analiz uzmanlık eğitimleri almış personel sayısındaki artış | * Mevcut durum | * İlave 2 personel | * İlave 2 personel | * İlave 2 personel | * İlave 2 personel |
| * Yeni alınacak drone sayısı | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet |
| * Termal kamera modernizasyonu yapılmış sahil güvenlik helikopterisayısı |  | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet |
| * Termal kamera modernizasyonu yapılmış MORAD sayısı |  | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet | * 1 adet |
| **2.** | **Uyuşturucunun yurt içine nakledilmesi ve satışının engellenmesi** | **2.4.** İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk birimlerinin; teknik ekipman, araç, gereç ve personel kapasitesi açısından güçlendirilmesi | **Tekirdağ**  **İl Emniyet Müdürlüğü**  **Tekirdağ**  **İl Jandarma Komutanlığı** | * Narkotik suçlarla mücadele alanında görev yapan personel sayılasındakiartış oranı (%) | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 |
| * Uzmanlık eğitimi almış personel sayılarındakiartış oranı (%) | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 |
| **2** | **Uyuşturucunun yurt içine nakledilmesi ve satışının engellenmesi** | **2.5.** Bilişim yoluyla işlenen uyuşturucu suçlarının önlenmesi | **Tekirdağ**  **İl Emniyet Müdürlüğü**  **Tekirdağ**  **İl Jandarma Komutanlığı**  **Tekirdağ Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihabrat İl Müdürlüğü** | * İnternet yoluyla yapılan uyuşturucu suçlarına ilişkin yapılan işlem sayısında artış oranı (%) | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 |
| **Tekirdağ**  **İl Emniyet Müdürlüğü**  **Tekirdağ**  **İl Jandarma Komutanlığı**  **Tekirdağ Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihabrat İl Müdürlüğü** | * Bu konuda işlem yapılan kişi sayısındaki artış oranı (%) | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 |
| **2** | **Uyuşturucunun yurt içine nakledilmesi ve satışının engellenmesi** | **2.6.** Planlı operasyon sayısının artırılması | **Tekirdağ**  **İl Emniyet Müdürlüğü**  **Tekirdağ**  **İl Jandarma Komutanlığı** | * Planlı operasyon sayısındaki artış oranı (%) | * Mevcut durum | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 |
| **2.7.** Uyuşturucu suçlarından aranan şahısların yakalanması | **Tekirdağ**  **İl Emniyet Müdürlüğü**  **Tekirdağ**  **İl Jandarma Komutanlığı** | * Yakalanan şahıs sayısındaki artış oranı (%) | * Mevcut durum | * 3 | * 3 | * 3 | * 3 |
| **3.** | **Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi daha etkin hale getirmek için arzla mücadele eden birimler arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi** | **3.1.** Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatlarının fotoğraf ve parmak izi veri tabanlarının entegrasyonunun devam ettirilmesi | **Tekirdağ**  **İl Emniyet Müdürlüğü**  **Tekirdağ**  **İl Jandarma Komutanlığı**  **Tekirdağ Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihabrat İl Müdürlüğü** | * Kurumlar arası karşılıklı parmak ve avuç izi veri tabanları sorgu yapılabilme durumu | * Veri tabanlarından karşılıklı anlık sorgu yapılmasına devam edilmesi | * Veri tabanlarından karşılıklı anlık sorgu yapılmasına devam edilmesi | * Veri tabanlarından karşılıklı anlık sorgu yapılmasına devam edilmesi | * Veri tabanlarından karşılıklı anlık sorgu yapılmasına devam edilmesi | * Veri tabanlarından karşılıklı anlık sorgu yapılmasına devam edilmesi |
| **3.2.** Kriminal laboratuvarları tarafından yapılan profilleme çalışmalarından elde edilen bilgilerin uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele eden birimlerin kullanımına açılması | **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü**  **Tekirdağ**  **İl Jandarma Komutanlığı** | * Profilleme çalışmalarının diğer birimlerle paylaşılma durumu | * Elde edilen sonuçların ilgili birimlere gönderilmesine devam edilmesi | * Elde edilen sonuçların ilgili birimlere gönderilmesine devam edilmesi | * Elde edilen sonuçların ilgili birimlere gönderilmesine devam edilmesi | * Elde edilen sonuçların ilgili birimlere gönderilmesine devam edilmesi | * Elde edilen sonuçların ilgili birimlere gönderilmesine devam edilmesi |
| **4.** | **Uyuşturucunun finans boyutunun izlenerek, uyuşturucu ticareti suçundan gelir elde edilmesinin önlenmesi ve terör örgütüne finans kaynağı olmasının engellenmesi** | **4.2.** Suç gelirleriyle mücadeleye yönelik soruşturmaların ve örgütlü soruşturmaların artırılması | * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** | * Suç gelirleriyle mücadelede gerçekleştirilen olay/operasyon sayısındaki artış oranı (%) | * Mevcut durum | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 |
| * Soruşturma sayısındaki artış oranı (%) | * Mevcut durum | * 2 | * 2 | * 2 | * 2 |
| * Örgütlü soruşturma sayısındaki artış oranı (%) | * Mevcut durum | * 2 | * 2 | * 2 | * 2 |
| **5.** | **Uyuşturucu kaçakçılığının arzıyla bir bütünlük içerisinde mücadele edilebilmesi amacıyla mücadeleci birimlerin dışında kalan diğer birimlerin mücadeleye etkin şekilde katılımının sağlanması** | **5.1.** Metruk binaların tespit edilerek yerel imkanlarla yıkılması ya da restorasyonunun yapılması, bu konuda henüz işlem yapılmayan yapılarda ise güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik yürütülen çalışmaların takibi ve bunlara ilişkin istatiksel verilerin ilgili kurumlarla paylaşılması | * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** | * İşlem yapılan bina sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%) | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 |
| **5.** | **Uyuşturucu kaçakçılığının arzıyla bir bütünlük içerisinde mücadele edilebilmesi amacıyla mücadeleci birimlerin dışında kalan diğer birimlerin mücadeleye etkin şekilde katılımının sağlanması** | **5.2.** Riskli görülen park ve rekreasyon alanlarında yerel imkanlar ile güvenlik kamerası kurulması ve aydınlatma çalışmalarının takibi ve bunlara ilişkin istatiksel verilerin ilgili kurumlarla paylaşılması | * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** | * Kamera sistemi bulunan alan sayısıda önceki yıla göre artış oranı (%) | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 |
| **5.** | **Uyuşturucu kaçakçılığının arzıyla bir bütünlük içerisinde mücadele edilebilmesi amacıyla mücadeleci birimlerin dışında kalan diğer birimlerin mücadeleye etkin şekilde katılımının sağlanması** | **5.3.** Özellikle riskli bölgelerdeki eğitim kurumlarının güvenlik kamerası ile bahçe duvarı ve güvenlik görevlisi ihtiyaçları tespit edilerek eksiklerin giderilmesine devam edilmesi | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** | * Eksikleri belirlenen ve eksikleri giderilen kurum oranı (%) | * 60 | * 65 | * 70 | * 75 | * 80 |
| **5.** | **Uyuşturucu kaçakçılığının arzıyla bir bütünlük içerisinde mücadele edilebilmesi amacıyla mücadeleci birimlerin dışında kalan diğer birimlerin mücadeleye etkin şekilde katılımının sağlanması** | **5.3.1.** Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim kurumları ve çevrelerindeki risklerin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü**   **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** | * Güvenlik kamerası bulunan okul oranı (%) | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 |
| * Güvenlik görevlisi /kolluk kuvveti bulunan okul oranı (%) | * 60 | * 65 | * 70 | * 75 | * 80 |
| * Uygun bahçe duvarı bulunan okul oranı (%) | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 |
| **7.** | **Uyuşturucu madde satış ve dağıtım ile ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi akışını sağlayacak sistemin kurularak haber alma kaynaklarının artırılmasının sağlanması** | **7.1.** Mahalle ve sokak bazında halkın duyarlılığının arttırılması uyuşturucu kullanımı ve satışı gibi durumlara yönelik gözlemlerin ilgili mercilere bildirilerek yaşam alanlarının güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi amacı ile özel güvenlik görevlileri, muhtarlar, esnaf, belediye zabıtaları, belediye temizlik işçileri, apartman yöneticileri/görevlileri site güvenlik görevlisi vb. kişilere uyuşturucunun arzının önlenmesine yönelik Narkorehber/ Madde Bağımlılığı ile Mücadele eğitiminin verilmesi | **Tekirdağ**  **İl Emniyet Müdürlüğü**  **Tekirdağ**  **İl Jandarma Komutanlığı** | * Eğitime katılan kişi sayısı | * 6.875 | * 8.310 | * 9.150 | * 10.060 | * 11.060 |
| 9. | **Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele eden birimlere daha etkin teknik ve bilimsel destek sağlanması** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.1.3.** Uyuşturucu maddenin hangi yöntemle üretildiğine dair tespit yapılması | **Tekirdağ**  **İl Emniyet Müdürlüğü**  **Tekirdağ**  **İl Jandarma Komutanlığı** | * Üretim yöntemi tespit durumu | * 1 (bir) üretim yöntemine ilişkin tespit yapılması | * İlave 1 (bir) üretim yöntemi tespiti yapılması | * İlave 1 (bir) üretim yöntemi tespiti yapılması | * İlave 1 (bir) üretim yöntemi tespiti yapılması | * İlave 1 (bir) üretim yöntemi tespiti yapılması |
| **12.** | **Profillenen uyuşturucu maddelerin numune ve irtibat sayısının artırılarak uyuşturucuyla mücadelenin daha etkin hale getirilmesi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.1**. Laboratuvara gönderilen numune sayısının artırılması | **Tekirdağ**  **İl Emniyet Müdürlüğü**  **Tekirdağ**  **İl Jandarma Komutanlığı** | * Laboratuvara gönderilen numune sayısındaki yüzde artış oranı(%) |  |  | * 5 | * 5 | * 5 |
| **13.** | **Uyuşturucu ile mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesinin sağlanması** | **13.1.** Vatandaşların TMK 432.Maddesi gereğince zorunlu tedavi için mahkemeye başvurduklarında başvuru sahibinin kimliğinin gizli tutulmasına yönelik tedbirlerin alınması | * **Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı** | * Mevzuatın yayınlanma durumu | * Mevzuatın hazırlanması | * Mevzuatın yayınlanması |  |  |  |
| **14.** | **‘’TCK 188/3 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’’ suçu bulunup denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülere yönelik özelleştirilmiş müdahale programlarının geliştirilmesi.** | **14.1.** Müdahale programının geliştirilmesi için akademisyenlerden ve alan uzmanlarından destek alınarak programın geliştirilmesi | **Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı** |  |  |  |  |  |  |
| * Akademik destek alınma durumu |  | * İhtiyaç analizi yapılarak gerekmesi halinde akademik destek alınması |  |  |  |
| * İlgili alan uzmanlarının da görüşleri alınarak programın geliştirilme durumu |  |  | * Programın geliştirilmesi |  |  |
| **14.** | **‘’TCK 188/3 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’’ suçu bulunup denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülere yönelik özelleştirilmiş müdahale programlarının geliştirilmesi.** | **14.1.1.** Müdahale programının uygulanmasına yönelik pilot çalışmanın yapılması | * **Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı** | * Pilot uygulamanın yapılma durumu |  |  |  | * Pilot uygulamaya başlanması |  |
| **14.1.2.** Müdahale programının uygulanması amacıyla personel eğitimlerinin verilmesi | * Eğitici eğitimi verilen personel sayısı |  |  |  | * 1 |  |
| * Uygulayıcı eğitimi verilen personel sayısı |  |  |  | * 2 | * 2 |
| **14.1.3.** Müdahale programının uygulanmaya başlanması | * Programın uygulanmaya başlama durumu |  |  |  |  | * Programın uygulanmaya başlanması |
| **15.** | **Kargo yoluyla yapılan yasadışı uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi** | **15.1**. Ülke içi kargo yoluyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığının yoğun olduğu illerdeki en riskli bölgelerden başlamak üzere kargo toplama merkezlerinde X-Ray cihazı kurulması için bir geçiş süreci planlanması | **Tekirdağ**  **İl Emniyet Müdürlüğü**  **Tekirdağ**  **İl Jandarma Komutanlığı** | * Kolluk tarafından Riskli görülen illerdeki kargo toplama merkezlerinde X-Ray cihazı kurulan il sayısı | Kolluk tarafından riskli görülen illere kurulum yapılması | Kolluk tarafından riskli görülen illere kurulum yapılması | Kolluk tarafından riskli görülen illere kurulum yapılması | Kolluk tarafından riskli görülen illere kurulum yapılması | * Kolluk tarafından riskli görülen illere kurulum yapılması |
| * Kargo şirketlerinin yıllık denetim sayısı | * Yılda en az 1 denetim yapılması | * Yılda en az 1 denetim yapılması | * Yılda en az 1 denetim yapılması | * Yılda en az 1 denetim yapılması | * Yılda en az 1 denetim yapılması |
| * Kargo şirketine cezai işlemde sorumluluk getiren mevzuat değişikliğinin yapılma durumu | * Mevzuat değişikliğinin yapılması |  |  |  |  |

**Amaç:** Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Uyuşturucu madde kullananların ve yakınlarının danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon birimlerine erişimlerini kolaylaştırmak, kullanıcıların tedavi ve rehabilitasyonlarını yaparak sosyal uyum mekanizmalarıyla yeniden topluma faydalı bir birey haline gelmelerini sağlamak.

1. **Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi**

| **2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum /Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması** | **1.2.** Eğitim programları kapsamında yeni uygulamaların ve materyallerin geliştirilmesi ve yenilenmesi | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Geliştirilen uygulama ve materyal durumu | * Yeni uygulama ve materyallerin hazırlanması | * Yeni uygulama ve materyallerin hazırlanması | * Yeni uygulama ve materyallerin hazırlanması | * Yeni uygulama ve materyallerin hazırlanması | * Yeni uygulama ve materyallerin hazırlanması |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması** | **1.3.** Eğitim Bilişim Ağı’nda yer alan TBM etkileşimli içeriklerin öğrenciler tarafından kullanımının sağlanması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü**   **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * EBA’daki içeriklere giriş yapanlardaki artış oranı (%) | * 30 | * 35 | * 40 | * 45 | * 50 |
| **1.3.1.** Bağımlılık konusuna ilişkin hazırlanan veli programlarının etkililiğinin ölçülmesi | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü**   **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Etkililik oranı (%) | * 60 | * 70 | * 80 | * 90 | * 100 |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması** | **1.4.** Hayat boyu öğrenme kapsamında Halk Eğitim Merkezlerinde “Bağımlılıkla Mücadele ‘’ modülünün uygulanması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Hayat boyu öğrenme kapsamında Halk Eğitim Merkezlerinde bağımlılık ile mücadele kapsamında bilgilendirilenlerin oranı (%) | * 10 | * 10 | * 10 | * 10 | * 10 |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek yaygınlaştırılması** | **1.8.** Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şubeleri tarafından TBM yetişkin eğitimlerinin yapılması | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | * Uygulayan Yeşilay şube sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek yaygınlaştırılması** | **1.11.** Okul çevrelerinden başlanarak esnaflara bağımlıkla mücadele ve uyuşturucuyla ilişkili suçlara yönelik farkındalık eğitimleri verilmesi | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Farkındalık eğitimi verilen esnaf oranı (%) | * 60 | * 70 | * 70 | * 80 | * 80 |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek yaygınlaştırılması** | **1.12.** Vaaz, hutbe, özel irşat programları, konferans, seminer, panel gibi yöntemlerle uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirmelerin yapılması | * **Tekirdağ İl Müftülüğü** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü * Tekirdağ Yeşilay Şubesi * Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü * Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | * Verilen vaaz, özel irşat programı, konferans, seminer, panel vb. sayısı | * İlave 12 | * İlave 12 | * İlave 12 | * İlave 12 | * İlave 12 |
| * Hutbe sayısı | * 1 Hutbe | * 1 Hutbe | * 1 Hutbe | * 1 Hutbe | * 1 Hutbe |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek yaygınlaştırılması** | **1.13.** Cami, Kur'an kursları, aile ve dini rehberlik büroları, gençlik merkezleri, yurtlar veya Müftülüğün uygun göreceği mekânlarda öğrencilere, gençlere ve vatandaşlarımıza yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi | * **Tekirdağ İl Müftülüğü** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü * Tekirdağ Yeşilay Şubesi * Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü   Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | * Düzenlenen eğitimlerde yıllık olarak ulaşılan kişi sayısı | * 6.250 | * 6.250 | * 6.250 | * 6.250 | * 6.250 |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek yaygınlaştırılması** | **1.14**. Din görevlilerinin bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmede bulunmak ve gerekli görülmesi halinde bağımlılık danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezlerine yönlendirme yapmak amacıyla ev ve iş yeri ziyaretleri gerçekleştirmesi | * **Tekirdağ İl Müftülüğü** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü * Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü * Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Gerçekleştirilen ziyaret sayısı | * 32 | * 42 | * 53 | * 53 | * 53 |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması** | **1.15.** Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülere yönelik hazırlanan bilgilendirici ve yürütülen çalışmaları tanıtıcı materyallerin kullanılmaya devam edilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi | * **Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Tüm denetimli serbestlik müdürlüklerinde kullanılma durumu | * Tüm denetimli serbestlik müdürlüklerinde kullanılmaya devam edilmesi | * Tüm denetimli serbestlik müdürlüklerinde kullanılmaya devam edilmesi | * Tüm denetimli serbestlik müdürlüklerinde kullanılmaya devam edilmesi | * Tüm denetimli serbestlik müdürlüklerinde kullanılmaya devam edilmesi | * Tüm denetimli serbestlik müdürlüklerinde kullanılmaya devam edilmesi |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması** | **1.16.** Denetimli serbestlik altında bulunan yükümlü ve ailelerine yönelik bilgilendirici ve yürütülen çalışmaları tanıtıcı materyallerin kullanılmaya devam edilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi | * **Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Materyallerin kullanılmaya devam edilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi durumu | * Materyallerin kullanılması | * İhtiyaç halinde güncelleme yapılması | * Materyallerin kullanılması | * İhtiyaç halinde güncelleme yapılması | * Materyallerin kullanılması |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması** | **1.17.** Denetim altındaki çocuklar için "Alkol ve Madde Müdahale Programı"nın uygulanmaya devam edilmesi | * **Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Programın uygulanma durumu | * Programın uygulanmaya devam edilmesi | * Programın uygulanmaya devam edilmesi | * Programın uygulanmaya devam edilmesi | * Programın uygulanmaya devam edilmesi | * Programın uygulanmaya devam edilmesi |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek yaygınlaştırılması** | **1.18.** Gençler için Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Farkındalık Programı'nın (Genç SAMBA) uygulanması ve personel eğitimlerinin verilmesi | * **Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Programın uygulanma durumu | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması |
| * Uygulayıcı eğitimi alan personel sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| * Eğitici Eğitimi alan personel sayısı |  | * 1 |  |  |  |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması** | **1.19.** Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı (SAMBA) Bireysel Programının uygulanması | * **Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Programın uygulanma durumu | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması** | **1.20.** Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı (SAMBA) Grup Programının Uygulanması ve personel eğitimlerinin verilmesi | * **Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Programın uygulanma durumu | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması |
| * Uygulayıcı eğitimi alan personel sayısı | * 3 | * 3 | * 3 | * 3 | * 3 |
| * Eğitici eğitimi alan personel sayısı |  | * 1 |  | * 1 |  |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması** | **1.21.** Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Seminer Programı- SAMBA Seminerinin uygulanması | * **Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Programın uygulanma durumu | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması |  |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması** | **1.22.** Denetimli serbestlik kapsamında Bağımlılıkla Mücadelede Aile Eğitimi Programı'nın (BAMAP) uygulanması ve personel eğitimlerinin verilmesi | * **Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Programın uygulanma durumu | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması | * Programın uygulanması |
| * Uygulayıcı eğitimi alan personel sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| * Eğitici eğitimi alan personel sayısı |  |  | * 1 |  |  |
| * Eğitici eğitimi verilen personel sayısı |  |  |  | * 1 |  |
| * Uygulayıcı eğitimi verilen personel sayısı |  |  |  |  | * 2 |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması** | **1.23.2.** Denetimli serbetlik kapsamındaki yükümlülerin aileleri ile bireysel görüşme ve seminer çalışmaları yapılması | * **Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü** | * Aile ile yapılan bireysel görüşme sayısı | * 25 | * 26 | * 27 | * 28 | * 29 |
| * Seminere katılan aile sayısı | * 18 | * 19 | * 20 | * 21 | * 22 |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması** | **1.24.** Narkotır projesinin devam etmesi | * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** | * Ulaşılacak kişi sayısındaki artış oranı (%) | * 10 | * 10 | * 10 | * 10 | * 10 |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması** | **1.25.** Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının emniyet birimlerince nasıl yapıldığını anlatmak, uyuşturucu hakkında aileleri bilgilendirmek, farkındalığı artırarak halkın desteğini almak amaçlanarak Narkonokta faaliyetlerine devam edilmesi | * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** | * Ulaşılacak kişi sayısındaki artış oranı (%) | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 |
| **1.** | **Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması** | **1.26.** Madde Bağımlılığı Ile Mücadele Farkındalık Programı yapılması | * **Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü * Tekirdağ Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Konferans, kurum web sayfasinda duyuru metni,  radyo programı afiş, broşür vb materyalların hazırlanması | * 1 duyuru metni | * 1 duyuru metni | * 1 duyuru metni | * 1 duyuru metni | * 1 duyuru metni |
| * Radyo programı sayısı | * 1 radyo programı | * 1 radyo programı | * 1 radyo programı | * 1 radyo programı | * 1 radyo programı |
| * Hazırlanan afiş, broşür sayısı | * 1 afiş |  | * 1 afiş |  | * 1 afiş |
| **2.** | **Gençlere ve çocuklara yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması** | **2.1.** Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonlarla ortak turnuvalar düzenlenmesi | * **Tekirdağ Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Düzenlenen turnuva veya etkinlik sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.1.** Okullarda rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından okulların öncelikli çalışma gruplarının öğrenci ve velileri de kapsayacak şekilde belirlenmesi | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | * Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından öncelikli çalışma gruplarının belirlenme oranı (%) | 60 | * 70 | * 80 | * 90 | * 100 |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.2.** İllerde resmi okullarda eğitim verecek TBM formatörlerine eğitim verilmesi | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Mevcut formatörlere ilave eğitim alan formatör sayısı | * İlave 1 formatör | İlave 1 formatör |  | İlave 1 formatör |  |
| **3.3.** Resmi okullarda TBM Formatörler tarafından uygulayıcı eğitimlerinin verilmesi | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | * Mevcut eğitim alan rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlara ilave TBM uygulayıcı eğitimi alan rehber öğretmen/psikolojik danışman sayısı | * 62 | * 62 | * 62 | * 62 | * 62 |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.4.** Resmi okullarda TBM uygulayıcıları tarafından lise öğrencilerine uyuşturucu bağımlılığı modülünün uygulanması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Zorunlu eğitime devam eden lise öğrencilerine uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık eğitimi alma oranı (%) | * 45 | * 50 | * 55 | * 60 | * *65* |
| **3.4.1.** Resmi okullarda TBM uygulayıcıları tarafından velilere tütün, alkol, sağlıklı yaşam ve madde modüllerinin uygulanması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Zorunlu eğitime devam eden öğrenci velilerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık eğitimi alma oranı (%) | * 30 | * 35 | * 40 | * 45 | * *50* |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.5.** Resmi okullarda TBM uygulayıcıları tarafından okullardaki Okullarda rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar dışındaki diğer öğretmenlere yönelik yetişkin eğitim modülünün uygulanması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Yeni atanan veya TBM eğitimi almayan öğretmenlerin yetişkin modülü eğitimini alma oranı (%) | * 30 | * 35 | * 40 | * 45 | * 50 |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.6.** Resmi ve özel okullarda rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından akran zorbalığı ile ilgili çalışmaların uygulanması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | * Eğitim alan öğretmen oranı (%) | * 30 | * 35 | * 40 | * 45 | * 50 |
| * Eğitim alan veli oranı (%) | * 30 | * 35 | * 40 | * 45 | * 50 |
| * Eğitim alan öğrenci oranı (%) | * 30 | * 35 | * 40 | * 45 | * 50 |
| **3.10.** Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda bağımlılık yapıcı maddelerin zararları ve bunlardan korunma konulu öğrencilere ödev verilmesi | * Ödev sayısı | * Dönemlik 1 ödev | * Dönemlik 1 ödev | * Dönemlik 1 ödev | * Dönemlik 1 ödev | * Dönemlik 1 ödev |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.11.** Resmi okullarda ortaöğretim öğrencilerine yönelik Şartlı Nakit Transferi (ŞNT II) projesi kapsamında "Okuldan Erken Ayrılma Riskini Azaltma Programları (Koruyucu-Önleyici ve Müdahale Programı) yapılması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | * Okuldan Erken Ayrılma Riskini Azaltma Programı uygulanan lise öğrencilerinin oranı (%) | * 25 | * 30 | * 35 | * 40 | * 45 |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.12.** Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda madde bağımlılığının zararları ve bunlardan korunmaya yönelik eğitim çalışmaları ile etkinliklerin yapılması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Zorunlu eğitim kademesindeki Yeşilay kulüplerinin eğitim-öğretim yılı içerisinde en az dört etkinlik düzenleme oranı (%) | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.13.** Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda bağımlılık konusunda etkinlik takvimi ve kılavuzunun hazırlaması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | * Etkinlik takvimi ve kılavuzunun hazırlanması ve okullarda uygulanma durumu (%) | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.14.** Yeşilay kulübündeki öğrencilere ilave olarak diğer öğrenci kulüplerinin uyuşturucu ile mücadele eğitimlerine katılımının sağlanması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | * Zorunlu eğitim kademesinde tüm kulüplerinin eğitim- öğretim yılı içerisinde en az dört etkinlik düzenleme oranı (%) | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.15.** Sigara, alkol veya uyuşturucu ile yeni tanışmış veya deneme aşamasında olan öğrencilere yönelik ikincil önleme çalışmaları kapsamında Okulda Bağımlılığa Müdahele (OBM) uygulanması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Eğitim alan formatör sayısı | * İlave 1 formatör |  |  |  |  |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.15.** Sigara, alkol veya uyuşturucu ile yeni tanışmış veya deneme aşamasında olan öğrencilere yönelik ikincil önleme çalışmaları kapsamında Okulda Bağımlılığa Müdahele (OBM) uygulanması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Eğitim alan uygulayıcı sayısı | * İlave 1 uygulayıcı | * İlave 2 uygulayıcı | * ilave 2 uygulayıcı | * ilave 2 uygulayıcı | * ilave 2 uygulayıcı |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.17.** İlkokul öğrencilerinin, belirli dallarda ve oyun türlerinde spor yapmaları ve yarışmalara katılmalarının teşvik edilmesi | * Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | * İlkokullarda spor dalı eğitimine katılan öğrenci sayısı | * 6.000 | * 7.000 | * 8.000 | * 9.000 | * 10.000 |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.18.** Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar tarafından özfarkındalığa yönelik eğitimlerin okulöncesi, ilkokul (1. sınıf), ortaokul (7. sınıf) ve lise (11. sınıf) öğrencilerine uygulanması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | * Düzenlenen faaliyetlere katılan okul öncesi, ilkokul (1. sınıf), ortaokul (7. sınıf) ve lise (11. sınıf) öğrenci oranı (%) | * 30 | * 35 | * 40 | * 45 | * 50 |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.19.** Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullardaki rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar tarafından Psikolojik Sağlamlığa yönelik eğitimlerin okulöncesi, ilkokul (4. sınıf), ortaokul (8. sınıf) ve lise (12. sınıf) öğrencilerine uygulanması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | * Düzenlenen faaliyetlere katılan ilkokul (4. sınıf), ortaokul (8. sınıf) ve lise (12. sınıf) öğrenci oranı (%) | * 30 | * 35 | * 40 | * 45 | * 50 |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.20.** Örgün eğitim dışına çıkan öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | * Örgün eğitim dışına çıkıp meslek edindirme kurslarına katılma oranı (%) | * 25 | * 30 | * 35 | * 40 | * 45 |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.21.** Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda rehber öğretmen / psikolojik danışmanların tüm kademelerde aile içi iletişime yönelik eğitimlerin velilere uygulanması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | * Düzenlenen faaliyetlere katılan veli oranı (%) | * 30 | * 35 | * 40 | * 45 | * 50 |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.22.** Öğrenci servis taşımacılığı yapan şirketlere bağlı servis araçlarında çalışan sürücülerde yıl içerisinde onaysız değişiklik yapılması nedeniyle işe yeni başlayanlara işe alım kriterleri içerisinde bulunan sağlık kurulu raporuna kişilerin bağımlılıklarına yönelik Sağlık Bakanlığı koordinesinde testlerin eklenmesi ve yıl içerisinde mevcut çalışanlara yönelik random testlerin yapılabilmesi | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Sağlık kontrolü yapılan servis şoförü oranı (%) | * 50 | * 60 | * 70 | * 70 | * 80 |
| * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** | * Denetimi yapılan servis oranı (%) | * 50 | * 60 | * 70 | * 70 | * 80 |
| **3.** | **Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilere ve velilere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde yenilenmesi** | **3.23.** Öğrencilerin Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) ile spor yapmaya teşvik edilmesi | * **Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü** | * Anadolu Yıldızlar Ligine (ANALİG) katılan sporcu öğrenci sayısı | * 300 | * 312 | * 325 | * 337 | * 350 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.1**. Üniversitelerde faaliyet gösteren Genç Yeşilay Kulüplerindeki öğrenciler için TBM Akran Uygulayıcı Eğitiminin yaygınlaştırılması | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** * Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | * Eğitim verilen öğrenci sayısı | * 3 | * 3 | * 3 | * 3 | * 3 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.3.** Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak yükseköğrenim kurumları veya ilgili kurum ve kuruluşlarca müşterek bir şekilde, uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda koruyucu/önleyici farkındalık çalışmaların yapılması veya yaptırılması, üniversite ve/veya fakülte bazında panel, seminer ve konferansların düzenlenerek ilgili kurum ve kuruluşlarla üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirici video, tanıtım filmi vb. hazırlanması veya hazırlatılması | * **Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi * Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | * Doğrudan temas edilen (panel, seminer, konferans vb. etkinliklere katılan) öğrenci oranı (%) | * 3 | * 3 | * 4 | * 4 | * 4 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.3.** Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak yükseköğrenim kurumları veya ilgili kurum ve kuruluşlarca müşterek bir şekilde, uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda koruyucu/önleyici farkındalık çalışmaların yapılması veya yaptırılması, üniversite ve/veya fakülte bazında panel, seminer ve konferansların düzenlenerek ilgili kurum ve kuruluşlarla üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirici video, tanıtım filmi vb. hazırlanması veya hazırlatılması | * **Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi * Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | * Dijital ortamda bilgilendirme yapılan öğrenci oranı (%) | * 55 | * 60 | * 65 | * 70 | * 75 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.4.** Üniversite öğrencilerine yönelik kamp faaliyetinin yapılması | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** * Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü * Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | * Kamplara katılan öğrenci sayısı | * 2 | * 2 | * 2 | * 2 | * 2 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.8.** Spor kulüplerinin kapasitelerinin bağımlılıkla mücadele kapsamında genişletilmesi | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** * Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü * Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | * Kurs düzenleyen kulüp sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.9.** Gönüllülerin uyuşturucuyla mücadele ile ilgili farkındalığını ve etkinliğini artırmaya yönelik savunuculuk odaklı eğitimler verilmesi | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Eğitim Verilen Gönüllü sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.10.** Gönüllüyüz Biz Platformuna üye kurumlarca bağımlılıkla mücadele kapsamında verilen ilan sayısının artırılarak gençlerin bağımlılıkla mücadele kapsamındaki gönüllülük faaliyetlerine aktif olarak katılımlarının sağlanması | * **Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü** | * Gönüllü sayısı | * 15.000 | * 20.000 | * 50.000 | * 50.000 | * 50.000 |
| * İlan Sayısı | * 1500 | * 2000 | * 2000 | * 2000 | * 2000 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.11.** Gençlik merkezlerinde düzenlenen sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bağımlılıkla mücadele temalı faaliyetlerin yer almasının sağlanması | * **Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü** * Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü | * Bağımlılıkla mücadele temalı faaliyet oranı (%) | * 5 | * 10 | * 10 | * 10 | * 10 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.12.** Gençlik merkezlerindeki sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan gençlerin sayısının artırılması | * **Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü** * Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü | * Faaliyete katılan genç sayısı | * 25.000 | * 25.000 | * 25.000 | * 25.000 | * 25.000 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.13.** Gençlik merkezlerine üye gençlere farkındalık eğitimleri verilmesi | * **Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi * Tekirdağ İl Müftülüğü * Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | * Eğitim verilen genç sayısı | * 500 | * 500 | * 500 | * 500 | * 500 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.14.** Yurt müdürlüklerinde kalan öğrenciler için gerçekleştirilen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısının artırılması | * **Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü** | * Faaliyet sayısı | * 250 | * 250 | * 250 | * 250 | * 250 |
| * Faaliyetler içerisinde yer alan bağımlılıkla mücadeleye yönelik faaliyet oranı (%) | * 10 | * 10 | * 10 | * 10 | * 10 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.15.** Yurt müdürlüklerinde kalan öğrenciler için gerçekleştirilen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyete katılan öğrenci sayısının artırılması | * **Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü** | * Faaliyete katılan öğrenci sayısı | * 15.000 | 15.000 | * 15.000 | * 15.000 | * 15.000 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.17.** Yurt müdürlüklerince gerek sosyal medyada gerek yurtlara asılan duyurulu ve yapılan anonslar aracılığıyla öğrencilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişmelerini desteleyecek eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi | * **Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü** | * Açılan kurslar ve atölye çalışmalarına katılan öğrenci sayısı | * 875 | * 875 | * 875 | * 875 | * 875 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.18.** Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilere bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimleri verilmesi | * **Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü** | * Eğitime katılan yurt öğrencisi sayısı | * 500 | * 500 | * 500 | * 500 | * 500 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.19.** Yurt müdürlüklerinde kalan öğrencilere gönüllülük bilinci eğitimi vererek onların sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılımlarının sağlanması | * **Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü** | * Sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrenci sayısı | * 1250 | * 1250 | * 1250 | * 1250 | * 1250 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.20.** Yurt müdürlüklerinde kalan öğrenciler için gerçekleştirilen KYGM turnuvalarına katılan öğrenci sayısının artırılması | * **Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü** | * Turnuvaya katılan öğrenci sayısı | * 375 | * 375 | * 375 | * 375 | * 375 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.21.** Yükseköğretim kurumlarında *"Bağımlılık ile Mücadele"* seçmeli ders sayısını artırarak öğrencilerin farkındalığının artırılması | * **Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi** | * Müfredatında, "Bağımlılık ile Mücadele" seçmeli dersinin yer aldığı program sayısı | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 | * 6 |
| * "Bağımlılık ile Mücadele" seçmeli dersini alan öğrenci sayısı | * 150 | * 157 | * 165 | * 172 | * 180 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.22.** Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin topluma faydalı olmak amacıyla zamanlarını, yeteneklerini, bilgi ve birikimlerini ortaya koyabilmelerine yönelik gönüllülük faaliyetlerine katılımlarının artırılması | * **Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi** | * Gönüllülük faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı | * 1250 | * 1437 | * 1625 | * 1812 | * 2000 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.23.** Yükseköğretim kurumunda örgün eğitimine yeni başlayan öğrencilere, bağımlılıkla mücadele kapsamında ilgili yükseköğretim kurumu koordinasyonunda en az 2 saatlik oryantasyon eğitiminin verilmesi | * **Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi** * Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü , * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, * Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Yeni kaydolan öğrencilerin arasından oryantasyon eğitimi verilenlerin oranı (%) | * 40 | * 45 | * 50 | * 55 | * 60 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.24.** Yükseköğretim kurumlarınca, öğrenci bilgi sistemi kullanılarak bağımlılıkla ilgili dijital ve görsel dokümanın belirli bir süre ve mecburi olarak öğrenciler tarafından görüntülenmesinin sağlanması | * **Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi** * Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü * Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü * Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı * Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü * Sağlık Bakanlığı * Türkiye Yeşilay Cemiyeti | * Dijital ve görsel dokümana erişen öğrenci oranı (%) | * 30 | * 35 | * 40 | * 45 | * 50 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.25.** Yerleşkesinde Genç Ofis bulunan yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin ilgili ofislerin düzenlediği faaliyetlere katılımının artırılması | * **Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi** * Gençlik ve Spor Bakanlığı | * Genç Ofis faaliyetlerine katılan öğrenci sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%) | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 |
| **4.** | **Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programlarının oluşturulması** | **4.26.** Bağımlılıkla mücadele kapsamındaki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine katılan öğrenci sayısının artırılması | * **Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi** | * Tüm öğrenci kulüplerine katılan öğrenci sayısı | * 6.250 | * 6.875 | * 7.500 | * 8.125 | * 8.750 |
| * İlgili öğrenci kulüplerine katılan öğrenci sayısı | * 312 | * 343 | * 375 | * 406 | * 437 |
| **5.** | **Riskli gruplara yönelik mevcut programların etkinliğinin ölçülerek, ihtiyaç duyulan güncellemelerin yapılması, etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve yeni programların oluşturulması** | **5.1.** Göçmenlere yönelik bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planının uygulanmasının sağlanması | * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** | * Eylem planı gerçekleşme oranı (%) | * 10 | * 20 | * 20 | * 25 | * 28 |
| **5.** | **Riskli gruplara yönelik mevcut programların etkinliğinin ölçülerek, ihtiyaç duyulan güncellemelerin yapılması, etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve yeni programların oluşturulması** | **5.1.1.** Göç İdaresi Başkanlığına bağlı geçici barınma merkezi, kabul ve barınma merkezi, insan ticareti mağduru sığınma evi veya geri gönderme merkezlerindeki yabancıların bağımlılıktan uzak tutulması amacıyla sosyal, sportif, sanatsal ve yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler yapılması | * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** | * Ulaşılacak kişi sayısındaki artış oranı (%) | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 |
| **5.** | **Riskli gruplara yönelik mevcut programların etkinliğinin ölçülerek, ihtiyaç duyulan güncellemelerin yapılması, etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve yeni programların oluşturulması** | **5.1.3.** Göç İdaresi Başkanlığına bağlı İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evlerinde mağdur destek programından yararlanan yabancı mağdurlar arasında bağımlı olanların tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarında gerçekleştirilen işbirliği alanlarının geliştirilmesi | * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** | * Ulaşılacak kişi sayısındaki artış oranı (%) | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 | * 5 |
| **5.** | **Riskli gruplara yönelik mevcut programların etkinliğinin ölçülerek, ihtiyaç duyulan güncellemelerin yapılması, etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve yeni programların oluşturulması** | **5.3.** Eğitim sistemi dışında kalan çocukların kişisel ilgi ve yeteneklerine göre mesleki  eğitim ve kurslara vb katılmasını sağlamaya yönelik programların geliştirilmesi, çocukların kurumlara gelmesi beklenmeden ilgili kurumlarca irtibata geçilerek sisteme dahil edilmeleri | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** * **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Riskli gruplara yönelik mevcut programların etkinliğinin ölçülerek, ihtiyaç duyulan güncellemelerin yapılması, etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve yeni programların oluşturulması** | **5.4.** Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal hizmet modellerinden faydalandırılan 15 yaş üstü çocuklara TBM eğitim programının uygulanması | * **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | * Sosyal hizmet modellerinden faydalandırılıp eğitim verilen çocuk oranı (%) | * 40 | * 50 | * 60 | * 70 | * 80 |
| **5.** | **Riskli gruplara yönelik mevcut programların etkinliğinin ölçülerek, ihtiyaç duyulan güncellemelerin yapılması, etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve yeni programların oluşturulması** | **5.6.1.** Verilen eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi | **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | * Ön test son test başarı oranı (%) | * 60 | * 60 | * 70 | * 70 | * 80 |
| **5.** | **Riskli gruplara yönelik mevcut programların etkinliğinin ölçülerek, ihtiyaç duyulan güncellemelerin yapılması, etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve yeni programların oluşturulması** | **5.7.** TBM eğitim programının ASHB hizmetlerinden faydalanan veya potansiyel bağımlılık riski bulunan kişi ve gruplara uygulanması | * **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | * Eğitim verilen kişi sayısı | * 525 | * 525 | * 525 | * 525 | * 525 |
| **5.** | **Riskli gruplara yönelik mevcut programların etkinliğinin ölçülerek, ihtiyaç duyulan güncellemelerin yapılması, etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve yeni programların oluşturulması** | **5.8.** Bağımlılıktan korunma ve bağımlılık riskinin azaltılmasına yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında farkındalık oluşturucu halk eğitimleri verilmesi | * **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | * Eğitim verilen kişi sayısı | * 687 | * 750 | * 812 | * 875 | * 937 |
| **7.** | **Bağımlılık riskinin yüksek olduğu bölgelerde risk tespiti yapılması ve yönlendirme yapılması** | **7.2.** Bağımlılık riskinin yüksek olduğu hanelerin Aile Sosyal Destek Programı kapsamında tespit edilerek vatandaşların ilgili kurumlara ve hizmetlere yönlendirilmesi ve takip amacıyla ilgili kurumlara bilgi verilmesi | * **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | * Bağımlılık riski yüksek olarak tespit edilen ve müdahale edilerek içerisindeki kişilerin ihtiyaç duydukları programa yönlendirildiği toplam hane sayısı (Yıllık) | * 3 | * 4 | * 5 | * 5 | * 6 |
| **7.** | **Bağımlılık riskinin yüksek olduğu bölgelerde risk tespiti yapılması ve yönlendirme yapılması** | **7.3.** Madde bağımlılığı alanında hizmet veren çocuk bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altında olan çocukların yaş, cinsiyet ve ailevi durumlarına ilişkin analizlerin yapılması | * **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | * Hazırlanan yıllık rapor sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | 1 |
| **7.** | **Bağımlılık riskinin yüksek olduğu bölgelerde risk tespiti yapılması ve yönlendirme yapılması** | **7.5.** Madde bağımlılığı alanında ihtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitelerinde (İÇES) bakım altında bulunan ve psiko-sosyal destek sürecini tamamlamış çocukların sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesi | * **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | * Psikososyal destek eğitim sürecini tamamlayan çocuk oranı (%) | * 40 | * 50 | * 60 | * 70 | * 80 |
| **7** | **Bağımlılık riskinin yüksek olduğu bölgelerde risk tespiti yapılması ve yönlendirme yapılması** | **7.6.** Çocuklar güvende ekipleri tarafından sokakta ve okulda risk altında olduğu tespit edilen çocuklara rehberlik yapılması | * **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | * Çocuklar güvende ekipleri   tarafından sokakta ve okulda risk altında olduğu tespit edilip rehberlik yapılan çocuk sayısı | * 75 | * 75 | * 75 | * 75 | * 75 |
| **8.** | **Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik eğitimlerin standardizasyonunun sağlanarak etkili bir şekilde yaygınlaştırılması** | **8.1.** Erbaş ve erlere uyuşturucu ile mücadele kapsamında temel eğitiminin verilmesi | * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Ulaşılan kişi sayısı | * 125 er ve erbaş | * 62 er ve erbaş | * 62 er ve erbaş | * 62 er ve erbaş | * 62 er ve erbaş |
| **8.** | **Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik eğitimlerin standardizasyonunun sağlanarak etkili bir şekilde yaygınlaştırılması** | **8.2.** Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı birimlerde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılara bağımlılıkla mücadele eğitici eğitimi verilmesi | * **Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Eğitici eğitimi alan personel sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| **8.** | **Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik eğitimlerin standardizasyonunun sağlanarak etkili bir şekilde yaygınlaştırılması** | **8.3****.** Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinde görev yapan gençlik lideri/gençlik çalışanı ünvanlı personele bağımlılıkla mücadele eğitimleri verilmesi | **Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü** | * Eğitime katılan gençlik çalışanı sayısı | * 2 | * 2 | * 2 | * 2 | * 2 |
| **8.** | **Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik eğitimlerin standardizasyonunun sağlanarak etkili bir şekilde yaygınlaştırılması** | **8.4.** Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile gençlik merkezleri, yükseköğrenim yurtları ve spor tesislerinde görev yapan personele (ilçe müdürü, şube müdürü, yurt müdürü, gençlik merkezi müdürü, tesis amiri, yurt müdür yardımcısı, yurt yönetim memuru, antrenör, spor uzmanı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve ilgili birimlerde görev yapan diğer tüm personel) bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimleri verilmesi | * **Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü** | * Eğitime katılan personel sayısı | * 187 | * 187 | * 187 | * 187 | * 187 |
| **8.** | **Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik eğitimlerin standardizasyonunun sağlanarak etkili bir şekilde yaygınlaştırılması** | **8.6.** İl ve ilçe müftülükleri bünyesinde bağımlılıkla mücadele koordinatörleri başta olmak üzere personele yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlenmesi | * **Tekirdağ İl Müftülüğü** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü * Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü * Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Yıllık eğitim alan personel sayısı | * 187 | * 187 | * 187 | * 187 | * 187 |
| **8.** | **Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik eğitimlerin standardizasyonunun sağlanarak etkili bir şekilde yaygınlaştırılması** | **8.7.** Arz ile mücadele konusunda narkotik birimleri dışındaki kolluk birimlerinin uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık seviyelerinin artırılması | * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** | * Eğitim alan kişi sayısı | * 812 | * 750 | * 687 | * 625 | * 562 |
| **8.** | **Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik eğitimlerin standardizasyonunun sağlanarak etkili bir şekilde yaygınlaştırılması** | **8.8.** Resmi okullarda TBM uygulayıcıları tarafından okullardaki diğer yardımcı personele yönelik yetişkin eğitim modülün uygulanması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Yeni atanan veya TBM eğitimi almayan diğer personellerin yetişkin modülü eğitimini alma oranı (%) | * 30 | * 35 | * 40 | * 45 | * 50 |

| **2.B.** **Danışmanlık, Arındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum /Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **9.** | **Danışmanlık merkezlerinin ülke genelinde erişilebilir olmasının sağlanması** | **9.1.** Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bağımlılığa yönelik yüz yüze danışmanlık hizmetinin sunulması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Danışmanlık hizmeti sunulan SHM oranı (%) | * 50 | * 70 | * 90 | * 100 | * 100 |
| **9.** | **Danışmanlık merkezlerinin ülke genelinde erişilebilir olmasının sağlanması** | **9.2.** İlçe bazında bağımlılığa yönelik yüz yüze danışmanlık hizmetinin sunulması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Danışmalık hizmeti sunulan ilçe oranı (%) | * 40 | * 50 | * 80 | * 90 | * 100 |
| **9.** | **Danışmanlık merkezlerinin ülke genelinde erişilebilir olmasının sağlanması** | **9.3.**YEDAM' ların bilinirliğinin artırılması | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Yıllık başvuran danışan sayısı | * 75 | * 81 | * 87 | * 93 | * 100 |
| **9.** | **Danışmanlık merkezlerinin ülke genelinde erişilebilir olmasının sağlanması** | **9.4.**YEDAM' a başvuruda bulunan danışanların devamlılığının artırılması | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * 1 yıllık süreçte 4. görüşmeyi tamamlayan danışan sayısı | * 21 | * 26 | * 31 | * 37 | * 37 |
| **9.** | **Danışmanlık merkezlerinin ülke genelinde erişilebilir olmasının sağlanması** | **9.5.** YEDAM 'lara gelen danışanların memnuniyetlerinin ölçülmesi | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | Memnuniyet oranı (%) | * 93 | * 93 | * 93 | * 93 | * 95 |
| **9.** | **Danışmanlık merkezlerinin ülke genelinde erişilebilir olmasının sağlanması** | **9.6****.** YEDAM’larda danışanlarla yapılan grup çalışmalarının (Ergen+Birey+Aile) artırılması | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Yapılan Grup Çalışması Sayısı (Ergen+Birey+Aile) | * 10 | * 12 | * 15 | * 18 | * 21 |
| **9.** | **Danışmanlık merkezlerinin ülke genelinde erişilebilir olmasının sağlanması** | **9.7.** YEDAM'dan hizmet alan danışanlarda remisyon oranlarının artırılması | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Hiç madde kullanmayan danışanların tümüne oranı (%) | * 45 | * 47 | * 49 | * 51 | * 53 |
| **10.** | **Danışmanlık merkezlerinin hizmet kalitesinin artırılması** | **10.1.** Danışmanlık hizmeti sunulan kurumlarda çalışan sağlık personeline yönelik uzaktan eğitim modüllerinin hazırlanması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Modülün hazırlanma durumu | * Modülün hazırlanması |  |  |  |  |
| **10.** | **Danışmanlık merkezlerinin hizmet kalitesinin artırılması** | **10.2.** Danışmanlık hizmeti sunulan kurumlarda çalışan sağlık personeline yönelik yüz yüze eğitim modülünün etki değerlendirmesi yapılarak ihtiyaç olması halinde güncellenmesi | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Etki değerlednirmesi yapılması |  | * Etki değerlendirmesi yapılması |  | Etki değerlendirmesi yapılması |  |
| * Modülün uygulanma ve güncellenmesi durumu |  | * Modülün uygulanması |  |  | * Modülün güncellenmesi |
| **10.** | **Danışmanlık merkezlerinin hizmet kalitesinin artırılması** | **10.3.** Danışmanlık merkezlerinde bağımlılık alanında çalışan sağlık personelinin bağımlılıkla mücadele eğitimlerini almasının sağlanması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Eğitim almamış personelden eğitim alan personel (%)'si | * %100 | * %100 | * %100 | * %100 | * %100 |
| **10.** | **Danışmanlık merkezlerinin hizmet kalitesinin artırılması** | **10.4.** Danışmanlık merkezlerinde bağımlılık alanında çalışan sağlık personeline bağımlılıkla mücadele tazeleme eğitimleri verilmesi | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Tazeleme eğitimi alan personel oranı (%) | * 100 |  | * 100 |  | * 100 |
| **10.** | **Danışmanlık merkezlerinin hizmet kalitesinin artırılması** | **10.5.** Danışmanlık merkezlerinde bağımlılık alanında sunulan hizmetlerin sunum algoritmanlarının etki değerlendirmeleri yapılarak ihtiyaç halinde güncellenmesi | **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Etki değerlendirmesinin yapılması | * Etki değerlendirmesi yapılması |  | * Etki değerlendirmesi yapılması |  | * Etki değerlendirmesi yapılması |
| * Hizmet sunum algoritmalarının güncelleme durumu |  | * Hizmet sunum algoritmalarının güncellemesi |  | * Hizmet sunum algoritmalarının güncellemesi |  |
| **10.** | **Danışmanlık merkezlerinin hizmet kalitesinin artırılması** | **10.6.** Bağımlılık danışma merkezlerine başvuruda bulunan danışanların hizmet sunum algoritmasına uygun olarak danışmanlık, tedavi veya rehabilitasyon sürecine devamlılığın sağlanması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * 1 yıllık takip programına alınarak kontrol randevularını düzenli şekilde tamamlayan danışan sıklığı (%) | * 30 | * 40 | * 50 | * 60 | * 70 |
| * Tedaviye yönlendirilen hastaların tedavi merkezlerine başvuru sıklığı (%) | * 50 | * 60 | * 70 | * 80 | * 90 |
| **10.** | **Danışmanlık merkezlerinin hizmet kalitesinin artırılması** | **10.7.** Bağımlılık Danışma Merkezlerinde kullanılan HSYS Uyuşturucu ile Mücadele Modülü kapsamındaki verilerin izlenerek değerlendirme raporunun hazırlanması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Raporun hazırlanması | * 1 rapor | * 1 rapor | * 1 rapor | * 1 rapor | * 1 rapor |
| **11.** | **Aile sağlığı merkezlerinin koruyucu hizmetler, tanı, tedavi ve takip aşamalarında daha etkin rol almalarının sağlanması** | **11.1.** Aile hekimlerine yönelik verilen Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programının yeni atanmış olan ve daha önce eğitim almamış olanlara verilmesi | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Yeni atanmış olan ve eğitim almamış olan aile hekimlerinin eğitim alma oranı (%) | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 |
| **11.** | **Aile sağlığı merkezlerinin koruyucu hizmetler, tanı, tedavi ve takip aşamalarında daha etkin rol almalarının sağlanması** | **11.2.** Aile hekimlerine verilen Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programına yönelik tazeleme eğitimlerinin yapılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Tazeleme eğitimi alan aile hekimi oranı (%) |  | * 100 |  |  | * 100 |
| **11.** | **Aile sağlığı merkezlerinin koruyucu hizmetler, tanı, tedavi ve takip aşamalarında daha etkin rol almalarının sağlanması** | **11.4.** Bağımlılık danışma merkezleri dışında kalan birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alan sağlık personeline yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin verilmeye devam edilmesi | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Yeni atanmış ve eğitim almamış sağlık personelinin bağımlılıkla mücadele eğitimi alma oranı (%) | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 |
| **11.** | **Aile sağlığı merkezlerinin koruyucu hizmetler, tanı, tedavi ve takip aşamalarında daha etkin rol almalarının sağlanması** | **11.5.** Bağımlılık danışma merkezleri dışında kalan birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alan sağlık personeline bağımlılıkla mücadeleye yönelik verilen tazeleme eğitimlerinin yapılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Tazeleme eğitimi alan sağlık personeli oranı (%) |  | * 100 |  |  | * 100 |
| **13.** | **Arındırma merkezlerinin erişilebilirliğinin artırılması** | **13.1.** Ayakta tedavi merkezlerinin yaygınlaştırılması | **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Yeni açılan ayakta çocuk-ergen arındırma merkez sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| * Yeni açılan erişkin arındırma merkezi sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| **13.** | **Arındırma merkezlerinin erişilebilirliğinin artırılması** | **13.2.** Bünyesinde arındırma merkezi olmayan hastanelerde bağımlı hastalara yönelik tanı ve tedavi hizmetlerinin psikiyatri poliklinikleri aracılığıyla sunulması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Arındırma hizmeti sunulan il sayısı | * 81 il | * 81 il | * 81 il | * 81 il | * 81 il |
| **13.** | **Arındırma merkezlerinin erişilebilirliğinin artırılması** | **13.3.** Yataklı arındırma hizmeti sunan merkezlerin yaygınlaştılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Yeni açılacak çocuk-ergen arındırma merkezi sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| * Yeni açılacak erişkin arındırma merkezi sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| **13.** | **Arındırma merkezlerinin erişilebilirliğinin artırılması** | **13.4.** Zorunlu tedavi kararlarının infaz edileceği özelleşmiş tedavi merkezleri açılması ya da fiziksel alanı uygun olan merkezlerde fiziki düzenlemenin yapılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Açılan ya da fiziki düzenleme yapılan merkez sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |  |
| **13.** | **Arındırma merkezlerinin erişilebilirliğinin artırılması** | **13.5.2.** Cezaevlerindeki kişilerin tıbbi tedavi sonrasında sosyal uyumlarını kolaylaştırmak adına sürdürülen programlara ilave olarak etkin bir rehabilitasyon ve sosyal programın aileleri de kapsayacak şekilde cezaevlerinde hayata geçirilmesi | * **Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı** | * Hükümlü ve ailelere rehabilitasyon ve sosyal program hizmeti sunan cezaevi oranı (%) | * Bağımlılık özelinde çalışma yürütecek 1 kapalı, 1 açık ceza infaz kurumu pilot olarak belirlenecek | * İhtiyaç ve kapasiteye göre ceza infaz kurumu sayısı arttırılacak | * İhtiyaç ve kapasiteye göre ceza infaz kurumu sayısı arttırılacak | * İhtiyaç ve kapasiteye göre ceza infaz kurumu sayısı arttırılacak | * İhtiyaç ve kapasiteye göre ceza infaz kurumu sayısı arttırılacak |
| **13.** | **Arındırma merkezlerinin erişilebilirliğinin artırılması** | **13.6.** Erişkin psikiyatri klinklerine eğitim program yetkisi verilebilmesi için bünyelerinde madde bağımlılığı tedavi merkezi bulunma zorunluluğu getirilmesi veya eğitim alabilecekleri bir başka merkezle protokol yapmış olması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Bünyesinde madde bağımlılığı tedavi merkezi bulunan veya başka bir merkez ile protokol yaparak bu özelliği kazanan merkez oranı (%) | * 25 | * 50 | * 75 | * 100 | * 100 |
| **13.** | **Arındırma merkezlerinin erişilebilirliğinin artırılması** | **13.7.** Çocuk psikiyatri klinklerine eğitim program yetkisi verilebilmesi için bünyelerinde madde bağımlılığı tedavi merkezi bulunma zorunluluğu getirilmesi veya eğitim alabilecekleri bir başka merkezle protokol yapmış olması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Bünyesinde madde bağımlılığı tedavi merkezi bulunan veya başka bir merkez ile protokol yaparak bu özelliği kazanan merkez oranı (%) | * 25 | * 50 | * 75 | * 100 | * 100 |
| **14.** | **112 ve Acil Servislerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında organize edilmesi** | **14.1.** Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri (112) çalışanlarının bağımlılıkla ilgili hizmet içi eğitimlerinin verilmeye devam edilmesi | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Hizmet içi eğitim alan 112 çalışan oranı (%) | * 75 | * 80 | * 85 | * 90 | * 93 |
| **14.** | **112 ve Acil Servislerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında organize edilmesi** | **14.4.** Hastane acil servislerinde görev yapan çalışanlara yönelik bağımlılıkla ilgili hizmet içi eğitimlerin verilmesi | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Göreve yeni başlamış veya eğitim almamış tüm personelin eğitim alma oranı (%) | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 |
| **14.** | **112 ve Acil Servislerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında organize edilmesi** | **14.4.** Hastane acil servislerinde görev yapan çalışanlara yönelik bağımlılıkla ilgili hizmet içi eğitimlerin verilmesi | **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Tazeleme eğitimi verilen personel oranı (%) |  |  | * 100 |  | * 100 |
| **15.** | **2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda bağımlılık alanında çalışan sağlık personelinin sürekli mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik eğitimlerin verilmesinin sağlanması** | **15.7.** Tüm eğitimlere yönelik tazeleme eğitimlerinin yapılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Tazeleme eğitim alan alan sağlık personeli oranı (%) | * 50 | * 75 | * 100 | * 100 | * 100 |
| **15.** | **2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda bağımlılık alanında çalışan sağlık personelinin sürekli mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik eğitimlerin verilmesinin sağlanması** | **15.9.** Tüm eğitim programlarının gözden geçirilerek ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesi | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * İhtiyaç analizleri doğrultusunda eğitim müfredatının güncellenmesi | * İhtiyaç analizi yapılarak eğitim müfredatının güncellenmesi | * İhtiyaç analizi yapılarak eğitim müfredatının güncellenmesi | * İhtiyaç analizi yapılarak eğitim müfredatının güncellenmesi | * İhtiyaç analizi yapılarak eğitim müfredatının güncellenmesi | * İhtiyaç analizi yapılarak eğitim müfredatının güncellenmesi |
| **15.** | **2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda bağımlılık alanında çalışan sağlık personelinin sürekli mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik eğitimlerin verilmesinin sağlanması** | **15.10.** Uzmanlık eğitim müfredatlarında uzmanlık alanına göre madde bağımlılığı ile ilgili konuların güncellenmesi | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Gözden geçirilen uzmanlık eğitim programı oranı (%) | * 50 | * 75 | * 90 | * 100 | * 100 |
| **16.** | **Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesinin artırılması** | **16.1.** Asgari İşleyiş Standartları (ASİS) Rehberi kapsamında arındırma ve rehabilitasyon merkezlerinin denetlenerek raporlanması, ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve ihtiyaçlara yönelik gerekli güncellemelerin yapılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Denetlenen arındırma merkezi oranı (%) | * 25 | * 50 | * 75 | * 100 | * 100 |
| **16.** | **Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesinin artırılması** | **16.1.** Asgari İşleyiş Standartları (ASİS) Rehberi kapsamında arındırma ve rehabilitasyon merkezlerinin denetlenerek raporlanması, ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve ihtiyaçlara yönelik gerekli güncellemelerin yapılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Denetlenen rehabilitasyon merkezi oranı (%) | * 25 | * 50 | * 75 | * 100 | * 100 |
| * Yayınlanan rapor sayısı |  | * 1 rapor hazırlanması |  |  |  |
| **16.** | **Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesinin artırılması** | **16.2.** Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan klinik protokollerin arındırma merkezlerinde kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim verilmesi ve belirlenmiş dönemlerde protokollere ilişkin değerlendirmenin yapılarak ihtiyaç halinde güncellenmesi | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Eğitim alanların oranı (%) | * 100 |  |  |  |  |
| * Değerlendirme ve güncellenme durumu |  | * 1 adet değerlendirme raporu hazırlanması  İhtiyaç olması halinde protokollerin güncellenmesi |  |  |  |
| **16.** | **Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesinin artırılması** | **16.****5.** Danışmanlık arındırma ve rehabilitasyon merkezleri arasında entegrasyon sağlanması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Teknik alt yapı çalışmasının tamamlanma durumu |  | * Teknik alt yapı çalışmasının tamamlanması |  |  |  |
| **17.** | **Rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması** | **17.1.**  Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet veren tüm yataklı arındırma merkezleri bünyesinde rehabilitasyon merkezlerinin açılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Açılan ayakta rehabilitasyon merkezi sayısı |  |  | * 1 |  | * 1 |
| **17.** | **Rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması** | **17.1.** Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet veren tüm yataklı arındırma merkezleri bünyesinde rehabilitasyon merkezlerinin açılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Açılan yataklı rehabilitasyon merkezi sayısı |  | 1 |  | * 1 |  |

| **2.C. Sosyal Uyum Hizmetleri** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum /Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **18.** | **Sosyal uyum merkezlerinin ve programlarının güçlendirilerek yaygınlaştırılması** | **18.1.** Bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayanlara kendi hayatlarını idame etmelerini sağlayacak meslek edinmelerinin sağlanması ve uygun olanların eski kullanıcı pozisyonunda tedavi birimlerinde çalışabilmesinin sağlanması | * **Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü** * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü**   Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Meslek edindirme eğitimine katılan kişi oranı (%) | * 20 | * 20 | * 20 | * 20 | * 20 |
| * Eski kullanıcıları istihdam eden tedavi merkezi oranı (%) | * 40 | * 50 | * 60 | * 70 | * 80 |
| **18.** | **Sosyal uyum merkezlerinin ve programlarının güçlendirilerek yaygınlaştırılması** | **18.2.** YEDAM'larda sosyal uyumu artırmak için etkinlikler düzenlenmesi | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Etkinlik sayısı | * 81 | * 84 | * 87 | * 90 | * 93 |
| **18.3**. Sosyal uyum dönemindeki, tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlamış kişilerin iş arama becerilerini geliştirmek üzere İş Kulübü eğitimi düzenlenmesi | * **Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü** | * İş Kulübü eğitimi verilen grup sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| **19.** | **Bağımlı ya da bağımlılık riski altında olan bireylere, ailelerine ve yakınlarına yönelik sosyal uyum ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet sunulması** | **19.1.** Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuran bağımlı ya da bağımlılık riski altında olan bireylerin, ailelerinin ve yakınlarının sosyal uyum ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmet sunum süreçlerinin ve standartlarının geliştirilmesi | * **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | * Standart formların oluşturulması | * Standart formların hazırlanması |  |  |  |  |
| * Sosyal uyum süreci uygulama kılavuzunun hazırlanması | * Uygulama kılavuzunun hazırlanması |  |  |  |  |
| * Teknik ve mevzuat altyapısının oluşturulması | * Teknik alt yapının hazırlanması * Mevzuat alt yapısının hazırlanması |  |  |  |  |
| **19.** | **Bağımlı ya da bağımlılık riski altında olan bireylere, ailelerine ve yakınlarına yönelik sosyal uyum ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet sunulması** | **19.2.** Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde bağımlı ya da bağımlılık riski altındaki bireylerin, ailelerinin ve yakınlarının sosyal uyum ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmet içi eğitimin düzenlenmesi | * **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | * Sosyal Hizmet Merkezlerinde hizmet içi eğitim alan personel sayısı | * 2 |  | * 1 |  | * 1 |
| **19.** | **Bağımlı ya da bağımlılık riski altında olan bireylere, ailelerine ve yakınlarına yönelik sosyal uyum ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet sunulması** | **19.3.** Bağımlı ya da bağımlılık riski altındaki bireylerin, ailelerinin ve yakınlarının bağımlılık alanında sosyal uyum ihtiyaçlarının giderilmesi kapsamında yönlendirilmesi ve görüşme yapılması | * **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | * Yönlendirme sonucu görüşülen kişi oranı (%) | * 20 | * 25 | * 25 | * 30 | * 30 |
| **19.** | **Bağımlı ya da bağımlılık riski altında olan bireylere, ailelerine ve yakınlarına yönelik sosyal uyum ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet sunulması** | **19.4.** Bağımlı ya da bağımlılık riski altındaki bireylerin, ailelerinin ve yakınlarının bağımlılık alanında sosyal uyum ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında danışmanlık (sosyal hizmet, sosyal yardım ve diğer hizmetler) ve rehberlik hizmeti verilmesi | * **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | * Ulaşılan toplam kişi oranı (%) | * 10 | * 15 | * 15 | * 20 | * 20 |
| **19.** | **Bağımlı ya da bağımlılık riski altında olan bireylere, ailelerine ve yakınlarına yönelik sosyal uyum ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet sunulması** | **19.5.** Sosyal uyum süreci kapsamında hizmet kalitesi ve verimliliği artırmak amacıyla uygulama değerlendirme raporu hazırlanması | * **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | * Hazırlanan rapor sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| **19.** | **Bağımlı ya da bağımlılık riski altında olan bireylere, ailelerine ve yakınlarına yönelik sosyal uyum ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet sunulması** | **19.6.** Madde bağımlılığı alanında mevcut İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerinde görev yapan personele süreç içinde eğitimler verilmesi | * **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | * Eğitim verilen personel sayısı | * 2 | * 2 | * 3 | * 3 | * 4 |
| **19.7**. Bağımlılık alanında hizmet sunan kamu personeline yönelik kapsayıcı tutum ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla eğitim verilmesi | * **Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | * Eğitim alan personel sayısı | * 19 | * 19 | * 19 | * 19 | * 19 |
| **20** | **Madde bağımlılığı ile mücadele süreçlerinin manevi değerler ile desteklenmesi** | **20.1.** İhtiyaç duyulması halinde Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde, gerekli manevi destek hizmetlerinin karşılanması | * **Tekirdağ İl Müftülüğü** * Tekirdağ Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü | * Denetimli serbestlik müdürlüklerinde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak üzere görevlendirilen personel sayısı | * İhtiyaç halinde ilave personel görevlendirilmesi | * İhtiyaç halinde ilave personel görevlendirilmesi | * İhtiyaç halinde ilave personel görevlendirilmesi | * İhtiyaç halinde ilave personel görevlendirilmesi | * İhtiyaç halinde ilave personel görevlendirilmesi |
| **20.** | **Madde bağımlılığı ile mücadele süreçlerinin manevi değerler ile desteklenmesi** | **20.2.** İhtiyaç duyulması halinde ceza infaz kurumlarında, gerekli manevi destek hizmetlerinin karşılanması | * **Tekirdağ İl Müftülüğü** * Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı | * Ceza infaz kurumlarında manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak üzere görevlendirilen personel sayısı | * İlave 1 | * İlave 1 | * İlave 1 | * İlave 1 | * ilave 1 |
| **20.** | **Madde bağımlılığı ile mücadele süreçlerinin manevi değerler ile desteklenmesi** | **20.3.** Tedavi merkezlerinde manevi destek hizmeti sunacak personelin görevlendirmesi | * **Tekirdağ İl Müftülüğü** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Tedavi merkezlerinde manevi destek hizmeti sunan personel sayısı | * 3 | * 3 | * 4 | * 4 | * 4 |
| **21.** | **Ceza infaz kurumlarında bağımlılıkla mücadelede bireysel görüşme, grup çalışmaları, konferans ve seminerler gerçekleştirilmesi** | **21.1.** Ceza infaz kurumlarında SAMBA Grup Müdahale Programına katılan hükümlü/tutuklu sayısının artırılması | * **Tekirdağ İli Ceza İnfaz Kurumları** | * Hükümlü/Tutuklu sayısı | * 100 | * 103 | * 106 | * 109 | * 112 |
| **21.2**. Ceza infaz kurumlarında bireysel müdahale programlarına katılan hükümlü/tutuklu sayısının artırılması | * **Tekirdağ İli Ceza İnfaz Kurumları** | * Hükümlü/Tutuklu sayısı | * 812 | * 825 | * 837 | * 850 | * 862 |
| **21.3.** Ceza infaz kurumlarında konferans ve seminerlere katılan hükümlü/tutuklu sayısının artırılması | * **Tekirdağ İli Ceza İnfaz Kurumları** | * Hükümlü/Tutuklu sayısı | * 625 | * 650 | * 675 | * 700 | * 725 |
| **21.** | **Ceza infaz kurumlarında bağımlılıkla mücadelede bireysel görüşme, grup çalışmaları, konferans ve seminerler gerçekleştirilmesi** | **21.4.** Ceza infaz Kurumlarında bağımlılıkla mücadele sürecine hükümlü/tutuklu ailelerinin dâhil edilmesi | * **Tekirdağ İli Ceza İnfaz Kurumları** | * Seminere katılan aile sayısı | * 12 | * 13 | * 15 | * 16 | * 17 |

1. **Uyuşturucu İle Mücadelede İletişim**

**Amaç:** Uyuşturucuyla mücadelede tüm paydaşlar için temel bakış açısını yansıtacak ve ortak haraketi sağlayacak genel iletişim stratejisinin ana hatlarını ortaya koymak, bu çerçevede uygulamaları takip etmek ve denetlemek; yürütülen faaliyetlerin kamuoyunda farkındalığını sağlamak.

| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum /Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1.** | **Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tüm toplumun bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması, olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinin sağlanması için iletişim kampanyası yapılması** | **1.1.** İletişim kampanyası tema ve yöntemlerinin belirlenerek iletişim yönetim planı hazırlanması ve kampanyanın uygulanması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * İletişim yönetim planının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik paydaşlarla toplantıların yapılması | * Kampanya hazırlık toplantısı yapılması |  |  |  |  |
| * Kampanyanın uygulanmaya devam etmesi |  | * Kampanyanın uygulanmaya devam etmesi | * Kampanyanın uygulanmaya devam etmesi |  |  |
| **1** | **Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tüm toplumun bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması, olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinin sağlanması amacıyla iletişim kampanyası yapılması** | **1.1.** İletişim kampanyası tema ve yöntemlerinin belirlenerek iletişim yönetim planı hazırlanması ve kampanyanın uygulanması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Yeni kampanya hazırlanması ve uygulamaya konulması |  |  |  | * Yeni kampanya hazırlanması ve uygulamaya konulması |  |
| * Yeni kampanyanın uygulanmaya devam etmesi |  |  |  |  | * Yeni kampanyanın uygulanmaya devam etmesi |
| **1.** | **Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tüm toplumun bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması, olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinin sağlanması amacıyla iletişim kampanyası yapılması** | **1.6.** Görsel ve işitsel medya aracılığıyla madde kullanımını önlemeye yönelik hizmet sunan; ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattının, danışmanlık, arındırma ve rehabilitasyon bilinirliklerin arttırılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Bilinirliğin artırılmasına yönelik hazırlanan materyal sayısı |  | * Hazırlanan materyalin kullanımına devam edilmesi | * En az 1 video | * Hazırlanan materyalin kullanımına devam edilmesi | * En az 1 video |
| **1.** | **Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tüm toplumun bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması, olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinin sağlanması amacıyla iletişim kampanyası yapılması** | **1.9.** Uyuşturucu ile mücadele kapsamında koruyucu-önleyici ve tedavi edici hizmetlere yönelik afiş, broşür, rehber, kitapçık çalışmaları yapılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Yeni materyal hazırlanma durumu (afiş, broşür, rehber, kitapçık vb.) |  |  |  |  |  |
| * Hazırlanan materyallerin kullanılma durumu | * Hazırlanan materyallerin kullanılmaya devam edilmesi | * Hazırlanan materyallerin kullanılmaya devam edilmesi | * Hazırlanan materyallerin kullanılmaya devam edilmesi | * Hazırlanan materyallerin kullanılmaya devam edilmesi | * Hazırlanan materyallerin kullanılmaya devam edilmesi |
| **1** | **Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tüm toplumun bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması, olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinin sağlanması için iletişim kampanyası yapılması** | **1.10.** Gazete, dergilerde uyuşturucunun zararları ve bu zararları önlemeye yönelik tutum ve davranış değişikliği oluşturmaya yönelik özel haber, ropörtaj ve yazı yayımlanması ve farkındalık mesajlarının paylaşılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Yılda yapılan haber, ropörtaj ve yazı sayısı | * 1 haber yapılmış olması | * 1 haber yapılmış olması | * 1 haber yapılmış olması | * 1 haber yapılmış olması | * 1 haber yapılmış olması |
| **1** | **Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tüm toplumun bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması, olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinin sağlanması amacıyla iletişim kampanyası yapılması** | **1.11.** Uyuşturucunun zararları ve bu zararları önlemeye yönelik billboard, toplu taşıma araçlarındaki duyuru araçları, outdoor tv gibi araç ve alanların kullanılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** * Tekirdağ Valiliği | * Uygulamayı hayata geçiren il sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| **1.12.** Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele kapsamında bağımlılıkla mücadele iletişim çalışmalarına yönelik yüz-yüze ve çevrim içi eğitimlerin yapılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** * Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü | * Eğitim verilen kişi sayısı | * Her yıl en az 12 | * Her yıl en az 12 | * Her yıl en az 12 | * Her yıl en az 12 | * Her yıl en az 12 |
| **1.** | **Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tüm toplumun bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması, olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinin sağlanması için iletişim kampanyası yapılması** | **1.13.** Uyuşturucu ile mücadelede üstün gayret sarf eden ve öne çıkan kişi ve kurumların kamuoyu nezdinde ödüllendirilmesi | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Ödül verilen kişi sayısı | * Her yıl 1 kişi | * Her yıl 1 kişi | * Her yıl 1 kişi | * Her yıl 1 kişi | * Her yıl 1 kişi |
| **4.** | **Yapılan iletişim çalışmalarının etki analizlerinin yapılması** | **4.1.** Eylem planı kapsamında yürütülen iletişim faaliyetlerin etki analizinin yapılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Etki analizi yapılma durumu | * Görsel işitsel ve basılı iletişim materyallerinin tamamına etki analizlerinin yapılması | * Görsel işitsel ve basılı iletişim materyallerinin tamamına etki analizlerinin yapılması | * Görsel işitsel ve basılı iletişim materyallerinin tamamına etki analizlerinin yapılması | * Görsel işitsel ve basılı iletişim materyallerinin tamamına etki analizlerinin yapılması | * Görsel işitsel ve basılı iletişim materyallerinin tamamına etki analizlerinin yapılması |
| **5** | **Uyuşturucuyla mücadelede ilgili kurumların gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların yaygınlığının ve toplumsal etkisinin artırılması** | **5.11.** Bağımlılıkların önlenmesi ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla Genç Savunuculuk Forumu Toplantısının gerçekleştirilmesi | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Toplantının gerçekleştirilme durumu | * Toplantının gerçekleştirilmesi | * Toplantının gerçekleştirilmesi | * Toplantının gerçekleştirilmesi | * Toplantının gerçekleştirilmesi | * Toplantının gerçekleştirilmesi |
| **5.12.**YEDAM Atölye'de üretilen ürünlerin sergilenmesi | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * YEDAM Atölye sergi sayısı | * 3 | * 3 | * 5 | * 5 | * 6 |
| **5.13.** Uyuşturucuyla mücadelede daha etkin bir gönüllülük için gönüllü yönetim süreçlerinin dijital alt yapı geliştirmelerinin yapılması | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Web sitesi üzerinden geliştirilen araç/fonksiyon sayısı | 1 | * İlave 1 | * İlave 1 | * İlave 1 | * İlave 1 |
| **5** | **Uyuşturucuyla mücadelede ilgili kurumların gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların yaygınlığının ve toplumsal etkisinin artırılması** | **5.14.** Bağımlılık konusunda toplumsal algının güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla sosyal medya paylaşımlarının yapılması | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Sosyal medya hesapları etkileşim oranı | * 2 | * 2 | * 2 | * 2 | * 2 |
| **5.15.** Yeşilay'ın düzenlediği uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmeye katkı sağlayan meydan etkinlikleri ve konserlerine devam edilmesi | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Meydan etkinliği sayısı | * 1 meydan etkinliği | * 1 meydan etkinliği | * 1 meydan etkinliği | * 1 meydan etkinliği | * 1 meydan etkinliği |
| **5.** | **Uyuşturucuyla mücadelede ilgili kurumların gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların yaygınlığının ve toplumsal etkisinin artırılması** | **5.16**. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile tiyatro alanında bağımlılıklarla mücadele etmeye yönelik içeriklerin geliştirilmesi | * **Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Repertuvarda bulunan oyun sayısı | * 1 | * 2 | * 3 | * 4 | * 5 |
| * Temsil sayısı | * 3 | * 7 | * 10 | * 12 | * 15 |
| **5.** | **Uyuşturucuyla mücadelede ilgili kurumların gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların yaygınlığının ve toplumsal etkisinin artırılması** | **5.17.** Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile bağımlılıkla mücadele alanında gerçekleştirilen faaliyetlerin kültür ve sanat etkinlikleri ile çeşitlendirilmesi | * **Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğü ile Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünün belirleyeceği koşullarda, YEDAM danışanları ve refakatindeki uzmanlar tarafından izlenilen prova sayısı | * YEDAM talebi doğrultusunda 1 prova |  |  |  |  |
| **5.** | **Uyuşturucuyla mücadelede ilgili kurumların gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların yaygınlığının ve toplumsal etkisinin artırılması** | **5.18.** Uyuşturucu ile mücadele konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk kütüphanelerinde kamuoyunda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması | * **Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Etkinlik Sayısı | * 1 | * 2 | * 3 | * 3 | * 4 |
| **5.** | **Uyuşturucuyla mücadelede ilgili kurumların gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların yaygınlığının ve toplumsal etkisinin artırılması** | **5.19.** Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı orkestra, koro ve topluluklar tarafından düzenlenecek olan etkinlikler öncesinde çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapılması (kamu spotu gösterimi, stand açılması, broşür dağıtılması, uzmanlar tarafından sunum yapılması vb.) | * **Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü** * Tekirdağ Yeşilay Şubesi * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Bilgilendirici içeriklerin sunulduğu etkinlik sayısı | * 3 | * 3 | * 3 | * 3 | * 3 |

**Amaç:** Uyuşturucuyla mücadelede merkez ve taşradaki kurum/kuruluşların iş birliğini artırarak güçlü koordinasyon yapısını sürdürüp yürütülen çalışmaların izleme ve değerlendirmesini yapmak.

1. **Uyuşturucu İle Mücadelede Sürecinin Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi**

| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum /Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1.** | **Uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulmuş kurulların güçlendirilerek, üyeler arasındaki iletişimin ve iş birliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması** | **1.1.** Bağımlılıkla mücadele kurullarının çalışma usul ve esaslarında belirtilen zaman aralıklarında paydaşların bir araya gelmesinin sağlanması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Toplantı sayıları | 4 BMİKK | * 4 BMİKK | * 4 BMİKK | * 4 BMİKK | * 4 BMİKK |
| **1.** | **Uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulmuş kurulların güçlendirilerek, üyeleri arasındaki iletişimin ve iş birliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması** | **1.2.** Kurullar tarafından alınan kararların gerçekleşme durumunun izlenerek raporlanması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Kararların gerçekleştirilme oranı (%) | * 85 | * 85 | * 90 | * 95 | * 100 |
| **1.** | **Uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulmuş Kurulların güçlendirilerek, üyeleri arasındaki iletişimin ve iş birliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması** | **1.5.** Bağımlılıkla Mücadele bilim kurulunun oluturulması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Bilim kurulunun oluşturulma durumu |  | Bilim kurulunun oluşturulması |  |  |  |
| * Yapılan toplantı sayısı |  | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| **1.6.** Vaka değerlendirme toplantılarının yapılması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Yapılan vaka değerlendirme toplantı sayısı (Her il için) |  | * 12 | * 12 | * 12 | * 12 |
| **2.** | **Uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin ülke genelinde etkin şekilde sürdürülebilmesi için etkili bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması** | **2.1.** Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulları (BMİKK) tarafından il eylem planının yılın ilk ayında hazırlanması ve hazırlanan eylem planı performansının yılın son ayında değerlendirilerek Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi | * **Tekirdağ Valiliği (BMİKK)** | * Eylem planının oluşturulma durumu | * Eylem planının hazırlanması | * Eylem planının hazırlanması | * Eylem planının hazırlanması | * Eylem planının hazırlanması | * Eylem planının hazırlanması |
| * Performans değerlendirmesinin yapılarak Sağlık Bakanlığı'na iletilme durumu | * Performans değerlendirmesinin yapılarak Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi | * Performans değerlendirmesinin yapılarak Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi | * Performans değerlendirmesinin yapılarak Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi | * Performans değerlendirmesinin yapılarak Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi | * Performans değerlendirmesinin yapılarak Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi |
| * Eylem planlarının hedeflerine ulaşma oranı (%) | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 |
| **2.** | **Uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin ülke genelinde etkin şekilde sürdürülebilmesi için etkili bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması** | **2.3.** Uyuşturucu ile mücadele eylem planı faaliyet takip sisteminin geliştirilerek, merkez ve taşradaki paydaş kurumların sisteme düzenli veri girişi yapmasının sağlanması ve tüm yetkili kurumlar tarafından online olarak raporların yapılabilmesi | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Eylem Planı kapsamında yürütülen faaliyetlere ait verilerin işlenebileceği sistemin güncellenerek kullanımına devam edilmesi | * Yazılımın güncellenmesi ve 81 ilin giriş yapması | * 81 ilin giriş yapması ve veriler üzerinden yıllık performansın değerlendirilmesi | * 81 ilin giriş yapması ve veriler üzerinden yıllık performansın değerlendirilmesi | * 81 ilin giriş yapması ve veriler üzerinden yıllık performansın değerlendirilmesi | * 81 ilin giriş yapması ve veriler üzerinden yıllık performansın değerlendirilmesi |
| **2.** | **Uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin ülke genelinde etkin şekilde sürdürülebilmesi için etkili bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması** | **2.4.** Yapılan her faaliyetin akademik olarak izleme değerlendirme istatistiğinin yapılması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | * Yapılan her faaliyetin akademik olarak  izleme değerlendirme istatistiğinin yapılma oranı (%) | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 | * 100 |
| **3** | **Uyuşturucu ile Mücadele Karar Destek Sisteminin geliştirilerek anlık veriler üzerinden lokasyonların risk derecelendirmelerinin yapılabilmesi** | **3.1.** Belirlenmiş risk kategorilerine göre yerleşim birimlerini sınıflandırabilen risk haritalarının oluşturulması | * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** | * Risk derecelendirmesi yapılabilme durumu | * EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı (TUBİM) bünyesinde tamamlanan Uyuşturucu Karar Destek Sistemi yazılımına, kurumlardan veri akışının sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmesi | * Madde bazlı uyuşturucu suç türlerine göre il risk haritalarının oluşturulması ve ilçe risk sıralamasının belirlenerek ilgili kurumlarla paylaşılması | * Madde bazlı uyuşturucu suç türlerine göre il risk haritalarının oluşturulması ve ilçe risk sıralamasının belirlenerek ilgili kurumlarla paylaşılması | * Madde bazlı uyuşturucu suç türlerine göre il risk haritalarının oluşturulması ve ilçe risk sıralamasının belirlenerek ilgili kurumlarla paylaşılması | * Madde bazlı uyuşturucu suç türlerine göre il risk haritalarının oluşturulması ve ilçe risk sıralamasının belirlenerek ilgili kurumlarla paylaşılması |
| **3.** | **Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ihbar verileri ile birlikte ihtiyaç duyulan verilerin tasnif edilerek analiz edilmesi neticesinde noktasal bazda risk yoğunluk haritalarının oluşturulması** | **3.2.** Verilerin analiz edilmesi neticesinde noktasal bazda (il, ilçe, mahalle ve sokak dahil) riskli bölgelerin belirlenmesini sağlayacak, NARVAS (Narkotik Veri Analiz Sistemi) projesinin hayata geçirilmesi | * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** | * İhtiyaç duyulan verilerin belirlenerek temin edilme durumu | * Verilerin temin edilmesi |  |  |  |  |
| * İhtiyaç duyulan verilerin temin edilmesi ve NARVAS yazılımının geliştirilmesine devam edilme durumu | * NARVAS yazılımının geliştirilmesi |  |  |  |  |
| **3.** | **Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ihbar verileri ile birlikte ihtiyaç duyulan verilerin tasnif edilerek analiz edilmesi neticesinde noktasal bazda risk yoğunluk haritalarının oluşturulması** | **3.2.** Verilerin analiz edilmesi neticesinde noktasal bazda (il, ilçe, mahalle ve sokak dahil) riskli bölgelerin belirlenmesini sağlayacak, NARVAS (Narkotik Veri Analiz Sistemi) projesinin hayata geçirilmesi | * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** | * NARVAS yazılımının paydaş birimlerle (Jandarma Genel Komutanlığı-Sahil Güvenlik Komutanlığı) entegrasyonunun sağlanarak kullanımının yaygınlaştırılma durumu | * NARVAS yazılımının paydaş birimlerle kullanılmaya başlanması |  |  |  |  |
| **4.** | **Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sonuçlarını ölçmeye yönelik verilerin toplanarak raporlanması** | **4.3**. Üniversite Gençliği Profil Araştırmasının yapılması | * **Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü** | * Araştırmanın yapılma durumu | • Mevcut verilerin toplanması | •Çalışmanın yapılarak 1 araştırma raporunun yayımlanması |  |  | • Çalışmanın tekrarlanarak 1 araştırma raporunun yayımlanması |
| **4.4.** 2024-2028 Yılı Atık Sulardan Yasa Dışı Maddelerin İzlenmesi Çalışmasının yapılması | * **Tekirdağ Yeşilay Cemiyeti** * Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü * Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Çalışmanın yıllık olarak yapılması | * Çalışmanın yapılması | * Çalışmanın yapılması | * Çalışmanın yapılması | * Çalışmanın yapılması | * Çalışmanın yapılması |
| **4.5.** Narkotik madde kullanıcılarına yönelik risk ve profil araştırmalarının kolluk birimleri tarafından raporlanmasının sağlanması | * **Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü** * **Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Risk ve profil ararştırmalarının yapılarak raporlanma durumu | * Raporlamanın yapılmaya devam edilmesi | * Raporlamanın yapılmaya devam edilmesi | * Raporlamanın yapılmaya devam edilmesi | * Raporlamanın yapılmaya devam edilmesi | * Raporlamanın yapılmaya devam edilmesi |
| **4.** | **Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sonuçlarını ölçmeye yönelik verilerin toplanarak raporlanması** | **4.1****1.** Göç ve travma ile bağımlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla araştırma yapılması | * **Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | * Araştırmanın yapılma durumu ve sonuçlarına yönelik materyallerin hazırlanması |  | * Araştırmanın yapılması | * Araştırma raporu * Araştırma sonuçlarına yönelik yeni materyallerin hazırlanması | * Hazırlanan içeriklerin uygulanması | * Hazırlanan içeriklerin uygulanması |
| **6.** | **Yürütülecek tüm çalışmaların bilimsel temellere oturtularak yürütülmesinin sağlanması** | **6.1.** Uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan arzın önlenmesi ve talebin önlenmesi bilim kurullarının, düzenli aralıklarla bir araya gelerek uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki kurulların ihtiyaç duyduğu bilimsel desteği vermelerinin sağlanması | * **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Hazırlanan rapor sayısı | * Her toplantıda karar tutanağı ve rapor hazırlanması | * Her toplantıda karar tutanağı ve rapor hazırlanması | * Her toplantıda karar tutanağı ve rapor hazırlanması | * Her toplantıda karar tutanağı ve rapor hazırlanması |  |
| **6.** | **Yürütülecek tüm çalışmaların bilimsel temellere oturtularak yürütülmesinin sağlanması** | **6.2.** Eğitim ve iletişim materyali gibi toplumu bilgilendirmeye yönelik hazırlanacak tüm materyallerin kullanılmaya başlamadan önce ilgili bilim kurullarının onayından geçmesinin sağlanması | **Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü** | * Onaylanmış materyal oranı (%) | • 50 | • 80 | •100 | •100 | •100 |
| **7.** | **Bağımlılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren STK, platform, federasyon vb. kuruluşların desteklenmesi ve yerel yönetimlerin de uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında etkinliklerin artması** | **7.1.** Danışmanlık, Tedavi, Rehabilitasyon ve Sosyal Uyum merkezlerinin açılması için kamu kurumlarından talepte bulunulması halinde yer tahsisi ile ilgili işlemlerin hızlandırılarak öncelik verilmesi | * **Tekirdağ Valiliği** * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | * Merkezlere yer tahsis edilme durumu | • Merkez açılması aşamasında arsa tahsisi ile ilgili sorun yaşanan illerin İçişleri Bakanlığına bildirilmesi | • Merkez açılması aşamasında arsa tahsisi ile ilgili sorun yaşanan illerin İçişleri Bakanlığına bildirilmesi | • Merkez açılması aşamasında arsa tahsisi ile ilgili sorun yaşanan illerin İçişleri Bakanlığına bildirilmesi | • Merkez açılması aşamasında arsa tahsisi ile ilgili sorun yaşanan illerin İçişleri Bakanlığına bildirilmesi | • Merkez açılması aşamasında arsa tahsisi ile ilgili sorun yaşanan illerin İçişleri Bakanlığına bildirilmesi |
| • Sorun yaşanan illerde İçişleri Bakanlığı tarafından yer tahsisinin sağlanması | • Sorun yaşanan illerde İçişleri Bakanlığı tarafından yer tahsisinin sağlanması | • Sorun yaşanan illerde İçişleri Bakanlığı tarafından yer tahsisinin sağlanması | • Sorun yaşanan illerde İçişleri Bakanlığı tarafından yer tahsisinin sağlanması | • Sorun yaşanan illerde İçişleri Bakanlığı tarafından yer tahsisinin sağlanması |
| **7.** | **Bağımlılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren STK, platform, federasyon vb. kuruluşların desteklenmesi ve yerel yönetimlerin de uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında etkinliklerin artması** | **7.2.** Bağımlılıkla mücadele eden STK'larda kapasite geliştirmeye yönelik projesinin uygulanması | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Modelin belirlenme durumu | * Modelin belirlenmesi |  |  |  |  |
| * İş birliği yapılan STK sayısı |  | * 1 |  |  |  |
| **7.3.** Türkiye Yeşilay Cemiyetiyle protokol yapılan kurum/ kuruluşlara yönelik madde bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimlerinin gerçekleştirilmesi | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Eğitime katılan kişi sayısı | * 6.250 | * 6.875 | * 7.500 | * 8.125 | * 8.750 |
| **7.** | **Bağımlılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren STK, platform, federasyon vb. kuruluşların desteklenmesi ve yerel yönetimlerin de uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında etkinliklerin artması** | **7.4.** Spor Federasyonlarıyla yapılan iş birliklerinin arttırılması | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Protokol yapılan federasyon sayısı |  | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |

1. **Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi**

**Amaç:** Bağımlılık ile mücadele çalışmalarında görev alan tüm kurumların, madde bağımlılığına ilişkin kurumsal alt yapının güçlendirilmesi, personel sayısının ve niteliğinin artırılmasını

| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum /Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1.** | **Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumsal alt yapının güçlendirilmesi** | **1.1.** Muhtarların bağımlılıkla mücadele sürecinde daha etkin rol almalarının sağlanması | * **Tekirdağ Valiliği** | * Bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim verilen muhtar oranı (%) | * 30 | * 60 | * 100 | * 100 | * 100 |
| * Bağımlılıkla mücadele kapsamında etkin rol alan muhtar oranı (%) | * 30 | * 60 | * 100 | * 100 | * 100 |
| **1.** | **Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumsal alt yapının güçlendirilmesi** | **1.2.** Üniversitelerde bağımlılıkla ilgili çalışan öğretim üyesi ve disiplinler arası lisansüstü program ile uygulama ve araştırma merkez sayısı yeterli olmaması nedeniyle sayı ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması | * **Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi** | * Bağımlılık alanında çalışan öğretim üyesi sayısı | * 3 | * 3 | * 3 | * 3 | * 4 |
| **1.** | **Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumsal alt yapının güçlendirilmesi** | **1.7.** Kurumsal Gönüllülük çalışması kapsamında ilgili kurumların Yeşilay gönüllülük süreçlerine dahil edilmesi | * **Tekirdağ Yeşilay Şubesi** | * Kurumlarla yapılan iş birliği sayısı | * 1 | * İlave 1 | * İlave 1 | * İlave 1 | * İlave 1 |
| **1.8.** Bağımlılık ile mücadele kapsamında görev yetki ve sorumluluğu bulunan tüm kurumların yöneticilerine yönelik bir performans sisteminin hayata geçirilmesi | * **Tekirdağ İli BMİKK üyesi kurumlar** | * Performans sisteminin hayata geçirilme durumu |  | * Sistemin hayata geçirilmesi |  |  |  |
| **1.** | **Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumsal alt yapının güçlendirilmesi** | **1.9.** Uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda bilimsel araştırmalar yapılması, yapılan çalışmaların yayımlanmasının özendirilmesi ve bilimsel çalışmaların sayısının artırılması | * **Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi** * Tekirdağ Valiliği * Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü * Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü * Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü * Tekirdağ Yeşilay Şubesi | * Kitap sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| * Tez sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| * Makale sayısı | * 2 | * 2 | * 3 | * 3 | * 4 |
| **1.** | **Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumsal alt yapının güçlendirilmesi** | **1.10.** Bağımlılık ile mücadele kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerinin yürüttüğü faaliyet sayısının artırılması | * **Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi** | * Bağımlılık ile mücadele kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerinin sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| * İlgili alandaki uygulama ve araştırma merkezlerinin yürüttüğü faaliyetlerin sayısı | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 | * 1 |
| **1.** | **Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumsal alt yapının güçlendirilmesi** | **1.11.** Bağımlılık ile mücadele kapsamında yükseköğretim kurumları ve merkezî ve yerel düzeydeki kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek yürütülen proje/faaliyet/etkinlik sayısının artırılması | * **Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi** * Tekirdağ İlinde bulunan yerel tüm kamu kurum ve kuruşları | * Müşterek yürütülen proje/faaliyet/etkinlik sayısı | * 7 | * 8 | * 8 | * 9 | * 9 |
| **1.** | **Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumsal alt yapının güçlendirilmesi** | **1.12.** Bağımlılık alanında çalışacak tüm profesyonellerin (sağlık personeli, kolluk görevlisi, basın mensubu vb.) standart bir eğitimden geçerek bu alanda uzmanlaşarak hizmet sunmalarının sağlanması | * **Tekirdağ ili BMİKK üyesi kurumlar** | * Eğitim alan personel oranı (%) | * 60 | * 70 | * 80 | * 90 | * 100 |